## orcamento
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | Total parcela
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1063.48 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 1063.48 |  |  | 1063.48
3 | MOVIMENTAÇÃO DE SOLO | 2763.72 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 2763.72 |  |  | 2763.72
4 | DEMOLIÇÃO | 4880.2 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 4880.2 |  |  | 4880.2
5 | DRENAGEM | 9708.58 | 50% | 50% |  | 100%
|  |  | 4854.29 | 4854.29 |  | 9708.58
6 | PAVIMENTAÇÃO | 146179.86 | 25% | 25% | 50% | 100%
|  |  | 36544.97 | 36544.97 | 73089.92 | 146179.86
7 | SINALIZAÇÃO | 3451.53 |  |  | 100% | 100%
[5 empty] | 3451.53 | 3451.53
8 | LIMPEZA DE OBRA | 1270 |  |  | 100% | 100%
[5 empty] | 1270 | 1270
|  | 169317.37 | 50106.66 | 41399.26 | 77811.45 | 169317.37
|  |  | 50106.66 | 91505.92 | 169317.37
MANOELA LINHARES SOUZA CAU: A2482592 RRT: SI11690890I00CT001 MARCUS IVÔNICA SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS CPF: 181.376.328-32