## orcamento
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | Total parcela
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 703.13 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 703.13 |  |  | 703.13
1.1 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | 703.13 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 703.13 |  |  | 703.13
2 | DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 21374.78 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 21374.78 |  |  | 21374.78
2.1 | CORTE E ATERRO COMPACTADO | 220.54 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 220.54 |  |  | 220.54
2.2 | ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | 32.71 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 32.71 |  |  | 32.71
2.3 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | 14699.98 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 14699.98 |  |  | 14699.98
2.4 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | 2682.22 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 2682.22 |  |  | 2682.22
2.5 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | 350.76 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 350.76 |  |  | 350.76
2.6 | DEMOLIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO | 233.58 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 233.58 |  |  | 233.58
2.7 | CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | 875.84 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 875.84 |  |  | 875.84
2.8 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 1461.27 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 1461.27 |  |  | 1461.27
2.9 | TAXA DE DESCARTE DE RESÍDUO DE OBRA EM ATT | 817.88 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 817.88 |  |  | 817.88
3 | DRENAGEM | 6560.62 | 49.5% | 24.75% | 25.75% | 100%
|  |  | 3280.35 | 1640.17 | 1640.1 | 6560.62
3.1 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,0M | 32.31 | 50% | 25% | 25% | 100%
|  |  | 16.16 | 8.08 | 8.07 | 32.31
3.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 5.05 | 50% | 25% | 25% | 100%
|  |  | 2.53 | 1.26 | 1.26 | 5.05
3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 62.31 | 50% | 25% | 25% | 100%
|  |  | 31.16 | 15.58 | 15.57 | 62.31
3.4 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | 42.55 | 50% | 25% | 25% | 100%
|  |  | 21.28 | 10.64 | 10.63 | 42.55
3.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | 451.26 | 50% | 25% | 25% | 100%
|  |  | 225.63 | 112.82 | 112.81 | 451.26
3.6 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | 30.71 | 50% | 25% | 25% | 100%
|  |  | 15.36 | 7.68 | 7.67 | 30.71
3.7 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | 2706.79 | 50% | 25% | 25% | 100%
|  |  | 1353.4 | 676.7 | 676.69 | 2706.79
3.8 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | 1760.25 | 50% | 25% | 25% | 100%
|  |  | 880.13 | 440.06 | 440.06 | 1760.25
3.9 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | 1469.39 | 50% | 25% | 25% | 100%
|  |  | 734.7 | 367.35 | 367.34 | 1469.39
4 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 184384 | 25% | 25% | 50% | 100%
|  |  | 46096.02 | 46096.02 | 92191.96 | 184384
4.1 | ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO | 15740.78 | 25% | 25% | 50% | 100%
|  |  | 3935.2 | 3935.2 | 7870.38 | 15740.78
4.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 1822.14 | 25% | 25% | 50% | 100%
|  |  | 455.54 | 455.54 | 911.06 | 1822.14
4.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 22496.42 | 25% | 25% | 50% | 100%
|  |  | 5624.11 | 5624.11 | 11248.2 | 22496.42
4.4 | LASTRO DE BRITA | 1283.13 | 25% | 25% | 50% | 100%
|  |  | 320.78 | 320.78 | 641.57 | 1283.13
4.5 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | 5532.23 | 25% | 25% | 50% | 100%
|  |  | 1383.06 | 1383.06 | 2766.11 | 5532.23
4.6 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | 17586.86 | 25% | 25% | 50% | 100%
|  |  | 4396.72 | 4396.72 | 8793.42 | 17586.86
4.7 | CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK= 20,0MPA | 9746.75 | 25% | 25% | 50% | 100%
|  |  | 2436.69 | 2436.69 | 4873.37 | 9746.75
4.8 | BASE DE BRITA GRADUADA | 21938.2 | 25% | 25% | 50% | 100%
|  |  | 5484.55 | 5484.55 | 10969.1 | 21938.2
4.9 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 18043.21 | 25% | 25% | 50% | 100%
|  |  | 4510.8 | 4510.8 | 9021.61 | 18043.21
4.10 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | 2605.56 | 25% | 25% | 50% | 100%
|  |  | 651.39 | 651.39 | 1302.78 | 2605.56
4.11 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 301.75 | 25% | 25% | 50% | 100%
|  |  | 75.44 | 75.44 | 150.87 | 301.75
4.12 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 4499.28 | 25% | 25% | 50% | 100%
|  |  | 1124.82 | 1124.82 | 2249.64 | 4499.28
4.13 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 62787.69 | 25% | 25% | 50% | 100%
|  |  | 15696.92 | 15696.92 | 31393.85 | 62787.69
5 | MURO | 6048.75 | 50% | 50% |  | 100%
|  |  | 3024.39 | 3024.36 |  | 6048.75
5.1 | ESCAVAÇÃO | 707.41 | 50% | 50% |  | 100%
|  |  | 353.71 | 353.7 |  | 707.41
5.2 | FORMA, ARMAÇÃO E CONCRETAGEM | 3683.17 | 50% | 50% |  | 100%
|  |  | 1841.59 | 1841.58 |  | 3683.17
5.3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTOS | 1531.91 | 50% | 50% |  | 100%
|  |  | 765.96 | 765.95 |  | 1531.91
5.4 | DRENAGEM | 126.26 | 50% | 50% |  | 100%
|  |  | 63.13 | 63.13 |  | 126.26
6 | SINALIZAÇÃO | 2445.01 |  |  | 100% | 100%
[5 empty] | 2445.01 | 2445.01
6.1 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | 92.81 |  |  | 100% | 100%
[5 empty] | 92.81 | 92.81
6.2 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | 259.88 |  |  | 100% | 100%
[5 empty] | 259.88 | 259.88
6.3 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM | 1914.18 |  |  | 100% | 100%
[5 empty] | 1914.18 | 1914.18
6.4 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | 9.72 |  |  | 100% | 100%
[5 empty] | 9.72 | 9.72
6.5 | TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699) | 168.42 |  |  | 100% | 100%
[5 empty] | 168.42 | 168.42
|  | 221516.29 | 74478.67 | 50760.55 | 96277.07 | 221516.29
|  |  | 74478.67 | 125239.22 | 221516.29
BRUNA COQUEIRO DA ROCHA ARQUITETA E URBANISTA CAU: A190588-0 RRT: SI11052211I00CT001 MARCUS IVONICA SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS