## orcamento
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | Total parcela
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 834.1 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 834.1 |  |  | 834.1
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | 834.1 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 834.1 |  |  | 834.1
2 | DEMOLIÇÕES | 5931.98 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 5931.98 |  |  | 5931.98
2.1 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 2746.57 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 2746.57 |  |  | 2746.57
2.2 | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | 3185.41 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 3185.41 |  |  | 3185.41
3 | DRENAGEM | 85129.75 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 85129.75 |  |  | 85129.75
3.1 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M | 1780.83 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 1780.83 |  |  | 1780.83
3.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 350.1 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 350.1 |  |  | 350.1
3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 2903.36 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 2903.36 |  |  | 2903.36
3.4 | TAXA DE DESCARTE DE RESÍDUO DE OBRA EM ATT | 2489.63 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 2489.63 |  |  | 2489.63
3.5 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | 1290.03 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 1290.03 |  |  | 1290.03
3.6 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | 25220.79 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 25220.79 |  |  | 25220.79
3.7 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | 4852.9 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 4852.9 |  |  | 4852.9
3.8 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | 1733.92 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 1733.92 |  |  | 1733.92
3.9 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | 12796.95 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 12796.95 |  |  | 12796.95
3.10 | BOCA DE LOBO TRIPLA | 5625.7 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 5625.7 |  |  | 5625.7
3.11 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | 18385.83 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 18385.83 |  |  | 18385.83
3.12 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | 4504.28 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 4504.28 |  |  | 4504.28
3.13 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO | 2250 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 2250 |  |  | 2250
3.14 | REFORMA DE BOCA DE LOBO SIMPLES | 945.43 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 945.43 |  |  | 945.43
4 | EXECUÇÃO DE MUROS DE ALA | 9712.37 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 9712.37 |  |  | 9712.37
4.1 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM - CLASSE B | 1077.97 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 1077.97 |  |  | 1077.97
4.2 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | 427.5 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 427.5 |  |  | 427.5
4.3 | GRAUTE - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | 7234.73 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 7234.73 |  |  | 7234.73
4.4 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO | 317.36 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 317.36 |  |  | 317.36
4.5 | CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA | 296.7 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 296.7 |  |  | 296.7
4.6 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO | 29.07 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 29.07 |  |  | 29.07
4.7 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | 252.37 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 252.37 |  |  | 252.37
4.8 | PEDRA RACHÃO D= 10 A 15 CM | 76.67 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 76.67 |  |  | 76.67
5 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 532319.66 | 20.1% | 47.3% | 32.6% | 100%
|  |  | 104199.52 | 248749.27 | 179370.87 | 532319.66
5.1 | ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO | 45778.32 | 40% | 60% |  | 100%
|  |  | 18311.33 | 27466.99 |  | 45778.32
5.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 4819.88 | 40% | 60% |  | 100%
|  |  | 1927.95 | 2891.93 |  | 4819.88
5.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 39972.44 | 40% | 60% |  | 100%
|  |  | 15988.98 | 23983.46 |  | 39972.44
5.4 | TAXA DE DESCARTE DE RESÍDUO DE OBRA EM ATT | 34275.38 | 40% | 60% |  | 100%
|  |  | 13710.15 | 20565.23 |  | 34275.38
5.5 | LASTRO DE BRITA | 2847.67 | 50% | 50% |  | 100%
|  |  | 1423.84 | 1423.83 |  | 2847.67
5.6 | GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA | 47177.04 | 50% | 50% |  | 100%
|  |  | 23588.52 | 23588.52 |  | 47177.04
5.7 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | 45170.59 | 50% | 50% |  | 100%
|  |  | 22585.3 | 22585.29 |  | 45170.59
5.8 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | 13326.89 | 50% | 50% |  | 100%
|  |  | 6663.45 | 6663.44 |  | 13326.89
5.9 | BASE DE BRITA GRADUADA | 55293.86 |  | 40% | 60% | 100%
|  |  |  | 22117.54 | 33176.32 | 55293.86
5.10 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | 15363.6 |  | 40% | 60% | 100%
|  |  |  | 6145.44 | 9218.16 | 15363.6
5.11 | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | 2028.52 |  | 40% | 60% | 100%
|  |  |  | 811.41 | 1217.11 | 2028.52
5.12 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 8541.12 |  | 40% | 60% | 100%
|  |  |  | 3416.45 | 5124.67 | 8541.12
5.13 | CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ | 217724.35 |  | 40% | 60% | 100%
|  |  |  | 87089.74 | 130634.61 | 217724.35
6 | SINALIZAÇÃO | 3772.4 |  |  | 100% | 100%
[5 empty] | 3772.4 | 3772.4
6.1 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | 92.81 |  |  | 100% | 100%
[5 empty] | 92.81 | 92.81
6.2 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | 266.37 |  |  | 100% | 100%
[5 empty] | 266.37 | 266.37
6.3 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM | 1914.18 |  |  | 100% | 100%
[5 empty] | 1914.18 | 1914.18
6.4 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | 9.72 |  |  | 100% | 100%
[5 empty] | 9.72 | 9.72
6.5 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA | 1489.32 |  |  | 100% | 100%
[5 empty] | 1489.32 | 1489.32
|  | 637700.26 | 205807.72 | 248749.27 | 183143.27 | 637700.26
|  |  | 205807.72 | 454556.99 | 637700.26
THAINARA DE ALMEIDA VETTORI ARQUITETA E URBANISTA / RESPONSÁVEL TÉCNICA CAU: A194127-5 RRT: SI11015596I00CT001