## orcamento
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | Total parcela
1 | RUA AZURITA - TRECHO 02 - CONJUNTO RESIDENCIAL MANTIQUEIRA - BAIRRO MANTIQUEIRA | 190170.87 |  |  |  | 100% |  | 100%
[6 empty] | 190170.87 |  | 190170.87
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 781.25 |  |  |  | 100% |  | 100%
[6 empty] | 781.25 |  | 781.25
1.2 | DEMOLIÇÃO | 7653.92 |  |  |  | 100% |  | 100%
[6 empty] | 7653.92 |  | 7653.92
1.3 | DRENAGEM | 9970.36 |  |  |  | 100% |  | 100%
[6 empty] | 9970.36 |  | 9970.36
1.4 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 160908.87 |  |  |  | 100% |  | 100%
[6 empty] | 160908.87 |  | 160908.87
1.5 | SINALIZAÇÃO | 1610.87 |  |  |  | 100% |  | 100%
[6 empty] | 1610.87 |  | 1610.87
1.6 | LIMPEZA DE OBRA | 9245.6 |  |  |  | 100% |  | 100%
[6 empty] | 9245.6 |  | 9245.6
2 | AVENIDA MINAS GERAIS - TRECHO 02 - LOTEAMENTO HORTOLÂNDIA - BAIRRO MATA FRIA | 194408.42 |  |  |  |  | 100% | 100%
[7 empty] | 194408.42 | 194408.42
2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 781.25 |  |  |  |  | 100% | 100%
[7 empty] | 781.25 | 781.25
2.2 | DEMOLIÇÃO | 6074.63 |  |  |  |  | 100% | 100%
[7 empty] | 6074.63 | 6074.63
2.3 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 174980.43 |  |  |  |  | 100% | 100%
[7 empty] | 174980.43 | 174980.43
2.4 | SINALIZAÇÃO | 1396.11 |  |  |  |  | 100% | 100%
[7 empty] | 1396.11 | 1396.11
2.5 | LIMPEZA DE OBRA | 11176 |  |  |  |  | 100% | 100%
[7 empty] | 11176 | 11176
3 | RUA IMIRIM (TRECHO 2) - LOTEAMENTO CHÁCARA MIRIM - BAIRRO LUIZ FAGUNDES | 386700.76 |  |  |  | 100% |  | 100%
[6 empty] | 386700.76 |  | 386700.76
3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 781.25 |  |  |  | 100% |  | 100%
[6 empty] | 781.25 |  | 781.25
3.2 | DEMOLIÇÃO | 14043.02 |  |  |  | 100% |  | 100%
[6 empty] | 14043.02 |  | 14043.02
3.3 | DRENAGEM | 11971.71 |  |  |  | 100% |  | 100%
[6 empty] | 11971.71 |  | 11971.71
3.4 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 331754.81 |  |  |  | 100% |  | 100%
[6 empty] | 331754.81 |  | 331754.81
3.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO | 4732.88 |  |  |  | 100% |  | 100%
[6 empty] | 4732.88 |  | 4732.88
3.6 | SINALIZAÇÃO | 3341.56 |  |  |  | 100% |  | 100%
[6 empty] | 3341.56 |  | 3341.56
3.7 | LIMPEZA DE OBRA | 20075.53 |  |  |  | 100% |  | 100%
[6 empty] | 20075.53 |  | 20075.53
4 | ALAMEDA CEARÁ - LOTEAMENTO PARQUE PETRÓPOLIS - BAIRRO ROSEIRA | 435950.12 |  |  |  |  | 100% | 100%
[7 empty] | 435950.12 | 435950.12
4.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 781.25 |  |  |  |  | 100% | 100%
[7 empty] | 781.25 | 781.25
4.2 | DEMOLIÇÃO | 48112.12 |  |  |  |  | 100% | 100%
[7 empty] | 48112.12 | 48112.12
4.3 | DRENAGEM | 8623.43 |  |  |  |  | 100% | 100%
[7 empty] | 8623.43 | 8623.43
4.4 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | 131821.14 |  |  |  |  | 100% | 100%
[7 empty] | 131821.14 | 131821.14
4.5 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 226893.25 |  |  |  |  | 100% | 100%
[7 empty] | 226893.25 | 226893.25
4.6 | SINALIZAÇÃO | 3793.13 |  |  |  |  | 100% | 100%
[7 empty] | 3793.13 | 3793.13
4.7 | LIMPEZA DE OBRA | 15925.8 |  |  |  |  | 100% | 100%
[7 empty] | 15925.8 | 15925.8
5 | RUA BRANCA THOMAZ PEREIRA - LOTEAMENTO CHÁCARA ARANTES - BAIRRO CHÁCARA ARANTES | 550095.11 |  | 25% | 50% | 25% |  | 100%
|  |  |  | 137523.78 | 275047.56 | 137523.77 |  | 550095.11
5.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 781.25 |  | 25% | 50% | 25% |  | 100%
|  |  |  | 195.31 | 390.63 | 195.31 |  | 781.25
5.2 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | 498487.52 |  | 25% | 50% | 25% |  | 100%
|  |  |  | 124621.88 | 249243.76 | 124621.88 |  | 498487.52
5.3 | SINALIZAÇÃO | 14925.6 |  | 25% | 50% | 25% |  | 100%
|  |  |  | 3731.4 | 7462.8 | 3731.4 |  | 14925.6
5.4 | LIMPEZA DE OBRA | 35900.74 |  | 25% | 50% | 25% |  | 100%
|  |  |  | 8975.19 | 17950.37 | 8975.18 |  | 35900.74
6 | RUA JORGINA ISABEL DE CAMARGO - LOTEAMENTO JARDIM VENEZA - TERRA PRETA | 191852.47 | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 191852.47 |  |  |  |  | 191852.47
6.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 781.25 | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 781.25 |  |  |  |  | 781.25
6.2 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | 177436.85 | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 177436.85 |  |  |  |  | 177436.85
6.3 | SINALIZAÇÃO | 3459.51 | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 3459.51 |  |  |  |  | 3459.51
6.4 | LIMPEZA DE OBRA | 10174.86 | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 10174.86 |  |  |  |  | 10174.86
7 | RUA SHIROMI HAYACYDA - LOTEAMENTO JARDIM NIPPON - TERRA PRETA | 143796.27 | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 143796.27 |  |  |  |  | 143796.27
7.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 781.25 | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 781.25 |  |  |  |  | 781.25
7.2 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | 130980.75 | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 130980.75 |  |  |  |  | 130980.75
7.3 | SINALIZAÇÃO | 1838.07 | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 1838.07 |  |  |  |  | 1838.07
7.4 | LIMPEZA DE OBRA | 10196.2 | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 10196.2 |  |  |  |  | 10196.2
8 | RUA YAENO HAYASHIDA - LOTEAMENTO JARDIM NIPPON - TERRA PRETA | 168480.67 | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 168480.67 |  |  |  |  | 168480.67
8.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 781.25 | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 781.25 |  |  |  |  | 781.25
8.2 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | 154735.48 | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 154735.48 |  |  |  |  | 154735.48
8.3 | SINALIZAÇÃO | 1784.38 | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 1784.38 |  |  |  |  | 1784.38
8.4 | LIMPEZA DE OBRA | 11179.56 | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 11179.56 |  |  |  |  | 11179.56
9 | RUA JOSÉ RIBEIRO DE BEZERRA - LOTEAMENTO JARDIM PAULISTA - TERRA PRETA | 161777.04 | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 161777.04 |  |  |  |  | 161777.04
9.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 781.25 | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 781.25 |  |  |  |  | 781.25
9.2 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | 147338.38 | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 147338.38 |  |  |  |  | 147338.38
9.3 | SINALIZAÇÃO | 3540.46 | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 3540.46 |  |  |  |  | 3540.46
9.4 | LIMPEZA DE OBRA | 10116.95 | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 10116.95 |  |  |  |  | 10116.95
10 | RUA CASTRO ALVES - JARDIM LEONOR - CENTRO | 438589.63 |  |  | 100% |  |  | 100%
[5 empty] | 438589.63 |  |  | 438589.63
10.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 781.25 |  |  | 100% |  |  | 100%
[5 empty] | 781.25 |  |  | 781.25
10.2 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | 409267.3 |  |  | 100% |  |  | 100%
[5 empty] | 409267.3 |  |  | 409267.3
10.3 | SINALIZAÇÃO | 6991.72 |  |  | 100% |  |  | 100%
[5 empty] | 6991.72 |  |  | 6991.72
10.4 | LIMPEZA DE OBRA | 21549.36 |  |  | 100% |  |  | 100%
[5 empty] | 21549.36 |  |  | 21549.36
11 | AVENIDA JOSÉ ANTONIO DE MORAES NETO - TRECHO 03 - VILA MACHADO | 381730 |  |  | 50% | 50% |  | 100%
[5 empty] | 190865.01 | 190864.99 |  | 381730
11.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 781.25 |  |  | 50% | 50% |  | 100%
[5 empty] | 390.63 | 390.62 |  | 781.25
11.2 | LIMPEZA DE TERRENO | 6427.56 |  |  | 50% | 50% |  | 100%
[5 empty] | 3213.78 | 3213.78 |  | 6427.56
11.3 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 245156.56 |  |  | 50% | 50% |  | 100%
[5 empty] | 122578.28 | 122578.28 |  | 245156.56
11.4 | EXECUÇÃO DE PASSEIO | 94513.43 |  |  | 50% | 50% |  | 100%
[5 empty] | 47256.72 | 47256.71 |  | 94513.43
11.5 | SINALIZAÇÃO | 14418.8 |  |  | 50% | 50% |  | 100%
[5 empty] | 7209.4 | 7209.4 |  | 14418.8
11.6 | LIMPEZA DE OBRA | 20432.4 |  |  | 50% | 50% |  | 100%
[5 empty] | 10216.2 | 10216.2 |  | 20432.4
12 | RUA BATISTA FELIX DE SOUZA - LOTEAMENTO MAIRIPORÃ COLINAS 1 - TERRA PRETA | 460162.56 | 25% | 75% |  |  |  | 100%
|  |  | 115040.63 | 345121.93 |  |  |  | 460162.56
12.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1063.48 | 25% | 75% |  |  |  | 100%
|  |  | 265.87 | 797.61 |  |  |  | 1063.48
12.2 | DRENAGEM | 124700.85 | 25% | 75% |  |  |  | 100%
|  |  | 31175.21 | 93525.64 |  |  |  | 124700.85
12.3 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | 7444.93 | 25% | 75% |  |  |  | 100%
|  |  | 1861.23 | 5583.7 |  |  |  | 7444.93
12.4 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 299944.93 | 25% | 75% |  |  |  | 100%
|  |  | 74986.23 | 224958.7 |  |  |  | 299944.93
12.5 | SINALIZAÇÃO | 8960.4 | 25% | 75% |  |  |  | 100%
|  |  | 2240.1 | 6720.3 |  |  |  | 8960.4
12.6 | LIMPEZA DE OBRA | 18047.97 | 25% | 75% |  |  |  | 100%
|  |  | 4511.99 | 13535.98 |  |  |  | 18047.97
13 | TRAVESSA ALVARINO GOUVEIA MARTINS PARENTE (RUA DO MIRANTE) - LOTEAMENTO MAIRIPORÃ COLINAS 1 - TERRA PRETA | 161536.67 |  | 100% |  |  |  | 100%
|  |  |  | 161536.67 |  |  |  | 161536.67
13.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1063.48 |  | 100% |  |  |  | 100%
|  |  |  | 1063.48 |  |  |  | 1063.48
13.2 | DRENAGEM | 28861.21 |  | 100% |  |  |  | 100%
|  |  |  | 28861.21 |  |  |  | 28861.21
13.3 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | 6237.4 |  | 100% |  |  |  | 100%
|  |  |  | 6237.4 |  |  |  | 6237.4
13.4 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 115652.49 |  | 100% |  |  |  | 100%
|  |  |  | 115652.49 |  |  |  | 115652.49
13.5 | SINALIZAÇÃO | 3633.71 |  | 100% |  |  |  | 100%
|  |  |  | 3633.71 |  |  |  | 3633.71
13.6 | LIMPEZA DE OBRA | 6088.38 |  | 100% |  |  |  | 100%
|  |  |  | 6088.38 |  |  |  | 6088.38
14 | RUA DAS COLINAS - LOTEAMENTO COLINAS MAIRIPORÃ 1 - TERRA PRETA | 198851.34 |  | 100% |  |  |  | 100%
|  |  |  | 198851.34 |  |  |  | 198851.34
14.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 781.25 |  | 100% |  |  |  | 100%
|  |  |  | 781.25 |  |  |  | 781.25
14.2 | DEMOLIÇÃO | 5955.42 |  | 100% |  |  |  | 100%
|  |  |  | 5955.42 |  |  |  | 5955.42
14.3 | DRENAGEM | 13780.11 |  | 100% |  |  |  | 100%
|  |  |  | 13780.11 |  |  |  | 13780.11
14.4 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | 161768.62 |  | 100% |  |  |  | 100%
|  |  |  | 161768.62 |  |  |  | 161768.62
14.5 | SINALIZAÇÃO | 5830.88 |  | 100% |  |  |  | 100%
|  |  |  | 5830.88 |  |  |  | 5830.88
14.6 | LIMPEZA DE OBRA | 10735.06 |  | 100% |  |  |  | 100%
|  |  |  | 10735.06 |  |  |  | 10735.06
15 | RUA DOS PEDROSOS - LOTEAMENTO SÍTIO DOS PEDROSOS - TERRA PRETA | 128329.91 |  |  | 100% |  |  | 100%
[5 empty] | 128329.91 |  |  | 128329.91
15.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 781.25 |  |  | 100% |  |  | 100%
[5 empty] | 781.25 |  |  | 781.25
15.2 | DEMOLIÇÃO | 1251.56 |  |  | 100% |  |  | 100%
[5 empty] | 1251.56 |  |  | 1251.56
15.3 | DRENAGEM | 6003.32 |  |  | 100% |  |  | 100%
[5 empty] | 6003.32 |  |  | 6003.32
15.4 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | 115163.62 |  |  | 100% |  |  | 100%
[5 empty] | 115163.62 |  |  | 115163.62
15.5 | SINALIZAÇÃO | 924.94 |  |  | 100% |  |  | 100%
[5 empty] | 924.94 |  |  | 924.94
15.6 | LIMPEZA DE OBRA | 4205.22 |  |  | 100% |  |  | 100%
[5 empty] | 4205.22 |  |  | 4205.22
16 | RUA MARIA PACHECO DO VALLE (TRECHO 3) - LOTEAMENTO JARDIM PEREIRA - TERRA PRETA | 162864.56 |  | 25% | 75% |  |  | 100%
|  |  |  | 40716.14 | 122148.42 |  |  | 162864.56
16.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 781.25 |  | 25% | 75% |  |  | 100%
|  |  |  | 195.31 | 585.94 |  |  | 781.25
16.2 | DEMOLIÇÃO | 14019.3 |  | 25% | 75% |  |  | 100%
|  |  |  | 3504.83 | 10514.47 |  |  | 14019.3
16.3 | DRENAGEM | 14694.52 |  | 25% | 75% |  |  | 100%
|  |  |  | 3673.63 | 11020.89 |  |  | 14694.52
16.4 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | 51604.94 |  | 25% | 75% |  |  | 100%
|  |  |  | 12901.24 | 38703.7 |  |  | 51604.94
16.5 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 72921.46 |  | 25% | 75% |  |  | 100%
|  |  |  | 18230.37 | 54691.09 |  |  | 72921.46
16.6 | SINALIZAÇÃO | 817.96 |  | 25% | 75% |  |  | 100%
|  |  |  | 204.49 | 613.47 |  |  | 817.96
16.7 | LIMPEZA DE OBRA | 8025.13 |  | 25% | 75% |  |  | 100%
|  |  |  | 2006.28 | 6018.85 |  |  | 8025.13
17 | RUA JOSÉ GOMES PEDROSO - LOTEAMENTO SÍTIO DOS PEDROSOS - TERRA PRETA | 73226.9 |  |  | 100% |  |  | 100%
[5 empty] | 73226.9 |  |  | 73226.9
17.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 781.25 |  |  | 100% |  |  | 100%
[5 empty] | 781.25 |  |  | 781.25
17.2 | DEMOLIÇÃO | 589.75 |  |  | 100% |  |  | 100%
[5 empty] | 589.75 |  |  | 589.75
17.3 | DRENAGEM | 2292.39 |  |  | 100% |  |  | 100%
[5 empty] | 2292.39 |  |  | 2292.39
17.4 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | 63792.02 |  |  | 100% |  |  | 100%
[5 empty] | 63792.02 |  |  | 63792.02
17.5 | SINALIZAÇÃO | 1831.06 |  |  | 100% |  |  | 100%
[5 empty] | 1831.06 |  |  | 1831.06
17.6 | LIMPEZA DE OBRA | 3940.43 |  |  | 100% |  |  | 100%
[5 empty] | 3940.43 |  |  | 3940.43
18 | ALAMEDA MATO GROSSO - LOTEAMENTO PARQUE PETRÓPOLIS - BAIRRO ROSEIRA | 456848.78 |  |  |  |  | 100% | 100%
[7 empty] | 456848.78 | 456848.78
18.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 781.25 |  |  |  |  | 100% | 100%
[7 empty] | 781.25 | 781.25
18.2 | DEMOLIÇÃO | 12773.73 |  |  |  |  | 100% | 100%
[7 empty] | 12773.73 | 12773.73
18.3 | DRENAGEM | 16868.77 |  |  |  |  | 100% | 100%
[7 empty] | 16868.77 | 16868.77
18.4 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | 364869.41 |  |  |  |  | 100% | 100%
[7 empty] | 364869.41 | 364869.41
18.5 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 51620.44 |  |  |  |  | 100% | 100%
[7 empty] | 51620.44 | 51620.44
18.6 | SINALIZAÇÃO | 3502.63 |  |  |  |  | 100% | 100%
[7 empty] | 3502.63 | 3502.63
18.7 | LIMPEZA DE OBRA | 6432.55 |  |  |  |  | 100% | 100%
[7 empty] | 6432.55 | 6432.55
19 | RUA JASMINS - LOTEAMENTO JARDIM MAIRIPORÃ - BAIRRO RIO ABAIXO | 153827.01 |  |  |  | 100% |  | 100%
[6 empty] | 153827.01 |  | 153827.01
19.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 703.13 |  |  |  | 100% |  | 100%
[6 empty] | 703.13 |  | 703.13
19.2 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | 146947.08 |  |  |  | 100% |  | 100%
[6 empty] | 146947.08 |  | 146947.08
19.3 | SINALIZAÇÃO | 2577.62 |  |  |  | 100% |  | 100%
[6 empty] | 2577.62 |  | 2577.62
19.4 | LIMPEZA DE OBRA | 3599.18 |  |  |  | 100% |  | 100%
[6 empty] | 3599.18 |  | 3599.18
|  | 5039199.09 | 780947.08 | 883749.86 | 1228207.43 | 1059087.4 | 1087207.32 | 5039199.09
|  |  | 780947.08 | 1664696.94 | 2892904.37 | 3951991.77 | 5039199.09
ALCIONE DE OLIVEIRA SILVA REIS ENGENHEIRA CIVIL CREA Nº5062037729-SP ART Nº28027230211869844 MARCUS IVONICA SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS CPF: 181.376.328-32