## orcamento
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | Total parcela
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 703.13 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 703.13 |  |  | 703.13
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 176.89 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 176.89 |  |  | 176.89
3 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 110845.77 | 30.2% | 32.3% | 37.5% | 100%
|  |  | 33995.6 | 35043.21 | 41806.96 | 110845.77
4 | SINALIZAÇÃO | 800.22 |  |  | 100% | 100%
[5 empty] | 800.22 | 800.22
|  | 112526.01 | 34875.62 | 35043.21 | 42607.18 | 112526.01
|  |  | 34875.62 | 69918.83 | 112526.01
MANOELA LINHARES SOUZA CAU: A2482592 RRT: SI11202590I00CT001 MARCUS IVÔNICA SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS CPF: 181.376.328-32