## orcamento
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | Total parcela
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1265.63 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 1265.63 |  |  | 1265.63
2 | DEMOLIÇÕES | 21420.03 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 21420.03 |  |  | 21420.03
3 | DRENAGEM | 152918.81 | 88% | 12% |  | 100%
|  |  | 136707.54 | 16211.27 |  | 152918.81
4 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 375688.81 |  | 50% | 50% | 100%
|  |  |  | 187844.43 | 187844.38 | 375688.81
5 | SINALIZAÇÃO | 8579.95 |  |  | 100% | 100%
[5 empty] | 8579.95 | 8579.95
6 | LIMPEZA DE OBRA | 3563.85 |  |  | 100% | 100%
[5 empty] | 3563.85 | 3563.85
|  | 563437.08 | 159393.2 | 204055.7 | 199988.18 | 563437.08
|  |  | 159393.2 | 363448.9 | 563437.08
MANOELA LINHARES SOUZA ARQUITETA E URBANISTA CAU NºA248259-2 RRT NºSI11692956I00CT001 MARCUS IVONICA SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS CPF: 181.376.328-32