## orcamento
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | Total parcela
1 | CONSIDERAÇÕES INICIAIS | 0 |  |  |  | 0%
0
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1063.48 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 1063.48 |  |  | 1063.48
3 | MOVIMENTAÇÃO DE SOLO | 5118 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 5118 |  |  | 5118
4 | DEMOLIÇÃO | 3580.09 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 3580.09 |  |  | 3580.09
5 | DRENAGEM | 23190.44 | 50% | 50% |  | 100%
|  |  | 11595.22 | 11595.22 |  | 23190.44
6 | PAVIMENTAÇÃO | 241198.48 | 25% | 25% | 50% | 100%
|  |  | 60299.62 | 60299.62 | 120599.24 | 241198.48
7 | LIMPEZA DE OBRA | 1865.5 |  |  | 100% | 100%
[5 empty] | 1865.5 | 1865.5
8 | SINALIZAÇÃO | 3893.95 |  |  | 100% | 100%
[5 empty] | 3893.95 | 3893.95
|  | 279909.94 | 81656.41 | 71894.84 | 126358.69 | 279909.94
|  |  | 81656.41 | 153551.25 | 279909.94
MANOELA LINHARES SOUZA CAU: A2482592 RRT: SI11680530I00CT001 MARCUS IVÔNICA SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS CPF: 181.376.328-32