## orcamento
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | Total parcela
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1501.38 | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | 1501.38 |  |  |  | 1501.38
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | 1501.38 | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | 1501.38 |  |  |  | 1501.38
2 | DRENAGEM | 11251.11 | 26.75% | 23.75% | 23.75% | 25.75% | 100%
|  |  | 3086.66 | 2721.49 | 2721.49 | 2721.47 | 11251.11
2.1 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,0M | 365.17 | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | 365.17 |  |  |  | 365.17
2.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 36.55 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  | 9.14 | 9.14 | 9.14 | 9.13 | 36.55
2.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 451.25 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  | 112.81 | 112.81 | 112.81 | 112.82 | 451.25
2.4 | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | 498.35 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  | 124.59 | 124.59 | 124.59 | 124.58 | 498.35
2.5 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | 547.52 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  | 136.88 | 136.88 | 136.88 | 136.88 | 547.52
2.6 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | 2105.88 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  | 526.47 | 526.47 | 526.47 | 526.47 | 2105.88
2.7 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | 1449.52 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  | 362.38 | 362.38 | 362.38 | 362.38 | 1449.52
2.8 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | 383.29 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  | 95.82 | 95.82 | 95.82 | 95.83 | 383.29
2.9 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | 5413.58 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  | 1353.4 | 1353.4 | 1353.4 | 1353.38 | 5413.58
3 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 399629.85 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  | 99907.48 | 99907.48 | 99907.48 | 99907.41 | 399629.85
3.1 | ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO | 32221.86 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  | 8055.47 | 8055.47 | 8055.47 | 8055.45 | 32221.86
3.2 | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | 6908.02 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  | 1727.01 | 1727.01 | 1727.01 | 1726.99 | 6908.02
3.3 | TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM | 36579.35 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  | 9144.84 | 9144.84 | 9144.84 | 9144.83 | 36579.35
3.4 | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | 52790.17 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  | 13197.54 | 13197.54 | 13197.54 | 13197.55 | 52790.17
3.5 | LASTRO DE BRITA | 1902.91 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  | 475.73 | 475.73 | 475.73 | 475.72 | 1902.91
3.6 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | 25592.84 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  | 6398.21 | 6398.21 | 6398.21 | 6398.21 | 25592.84
3.7 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | 28995.83 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  | 7248.96 | 7248.96 | 7248.96 | 7248.95 | 28995.83
3.8 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | 549.67 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  | 137.42 | 137.42 | 137.42 | 137.41 | 549.67
3.9 | BASE DE BRITA GRADUADA | 41715.4 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  | 10428.85 | 10428.85 | 10428.85 | 10428.85 | 41715.4
3.10 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | 8371.16 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  | 2092.79 | 2092.79 | 2092.79 | 2092.79 | 8371.16
3.11 | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | 884.17 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  | 221.04 | 221.04 | 221.04 | 221.05 | 884.17
3.12 | TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM | 4682.15 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  | 1170.54 | 1170.54 | 1170.54 | 1170.53 | 4682.15
3.13 | BASE DE BINDER DENSO (SEM TRANSPORTE) | 58259.55 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  | 14564.89 | 14564.89 | 14564.89 | 14564.88 | 58259.55
3.14 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | 8371.16 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  | 2092.79 | 2092.79 | 2092.79 | 2092.79 | 8371.16
3.15 | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | 663.24 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  | 165.81 | 165.81 | 165.81 | 165.81 | 663.24
3.16 | TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM | 3511.61 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  | 877.9 | 877.9 | 877.9 | 877.91 | 3511.61
3.17 | REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE) | 87630.76 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  | 21907.69 | 21907.69 | 21907.69 | 21907.69 | 87630.76
4 | PASSEIO | 26134.58 |  |  | 50% | 50% | 100%
[5 empty] | 13067.3 | 13067.28 | 26134.58
4.1 | LASTRO DE BRITA | 1944.79 |  |  | 50% | 50% | 100%
[5 empty] | 972.4 | 972.39 | 1944.79
4.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | 24189.79 |  |  | 50% | 50% | 100%
[5 empty] | 12094.9 | 12094.89 | 24189.79
5 | SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL | 4035.98 |  |  |  | 100% | 100%
[6 empty] | 4035.98 | 4035.98
5.1 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | 185.62 |  |  |  | 100% | 100%
[6 empty] | 185.62 | 185.62
5.2 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | 831.6 |  |  |  | 100% | 100%
[6 empty] | 831.6 | 831.6
5.3 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM | 2552.24 |  |  |  | 100% | 100%
[6 empty] | 2552.24 | 2552.24
5.4 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | 12.96 |  |  |  | 100% | 100%
[6 empty] | 12.96 | 12.96
5.5 | TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699) | 453.56 |  |  |  | 100% | 100%
[6 empty] | 453.56 | 453.56
|  | 442552.9 | 104495.52 | 102628.97 | 115696.27 | 119732.14 | 442552.9
|  |  | 104495.52 | 207124.49 | 322820.76 | 442552.9
RODRIGO SILVA DE SOUZA RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA: 5069648723-SP ART: 28027230211063571 MARCUS IVONICA CPF; 181.376.328-32 SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS