## orcamento
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | Total parcela
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1252.38 | 100% | [6 empty] | 100%
|  |  | 1252.38 | [6 empty] | 1252.38
2 | DEMOLIÇÕES | 41768.31 | 50% | 50% | [5 empty] | 100%
|  |  | 20884.16 | 20884.15 | [5 empty] | 41768.31
3 | SISTEMA DE DRENAGEM | 40744.18 |  | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
|  |  |  | 20372.09 | 20372.09 |  |  |  |  | 40744.18
4 | INSTALAÇÃO DE ADUELAS | 1388703.3 |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 100%
[5 empty] | 347175.83 | 347175.83 | 347175.83 | 347175.81 |  | 1388703.3
5 | EXECUÇÃO DE MUROS ALA E CAIXAS DE TRANSIÇÃO | 116098.39 |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 100%
[5 empty] | 29024.6 | 29024.6 | 29024.6 | 29024.59 |  | 116098.39
6 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 107965.69 | [5 empty] | 50% | 50% | 100%
[8 empty] | 53982.85 | 53982.84 | 107965.69
7 | RECAPEAMENTO | 13614.26 | [5 empty] | 50% | 50% | 100%
[8 empty] | 6807.13 | 6807.13 | 13614.26
8 | PASSEIO | 16602.17 | [6 empty] | 100% | 100%
[9 empty] | 16602.17 | 16602.17
9 | SINALIZAÇÃO | 3715.34 | [6 empty] | 100% | 100%
[9 empty] | 3715.34 | 3715.34
10 | LIMPEZA DE OBRA | 1001.47 | [6 empty] | 100% | 100%
[9 empty] | 1001.47 | 1001.47
|  | 1731465.49 | 22136.54 | 41256.24 | 396572.52 | 376200.43 | 376200.43 | 436990.38 | 82108.95 | 1731465.49
|  |  | 22136.54 | 63392.78 | 459965.3 | 836165.73 | 1212366.16 | 1649356.54 | 1731465.49
MANOELA LINHARES SOUZA Arquiteta e Urbanista /Responsável Técnica CAU: A2482592 RRT Nº: SI12122315R01CT001 RETIFICADORA À SI12122315I00CT001