## orcamento
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | Total parcela
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 9461.03 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 9461.03 |  |  | 9461.03
2 | AVENIDA AMERICO LUIS SPERIANDIO | 144101.8 | 29.3% | 22.98% | 47.72% | 100%
|  |  | 65094.44 | 36834.14 | 42173.22 | 144101.8
3 | AVENIDA TAKETO YOKOMISO | 126330.8 | 40.32% | 17.81% | 41.87% | 100%
|  |  | 46474.09 | 22464.28 | 57392.43 | 126330.8
4 | LIMPEZA DE OBRA | 19089.11 |  |  | 100% | 100%
[5 empty] | 19089.11 | 19089.11
|  | 298982.74 | 121029.56 | 59298.42 | 118654.76 | 298982.74
|  |  | 121029.56 | 180327.98 | 298982.74
IRIS ALEXANDRA DE OLIVEIRA ANTONIO Arquiteta e Urbanista /Responsável Técnica CAU:A274541-0 RRT : SI12085717R01CT001 RETIFICADORA Á RRT:SI12085717I00CT001 MARCUS IVÔNICA Secretaria de Obras e Planejamento CPF: 181.376.328-32