## orcamento
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | Total parcela
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 67155.61 | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  | 67155.61 | [5 empty] | 67155.61
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 12529.05 | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  | 12529.05 | [5 empty] | 12529.05
3 | COBERTURA ESCADA E RAMPA | 69767.22 |  | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  |  | 69767.22 |  |  |  |  | 69767.22
4 | FECHAMENTO | 49704.06 |  | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  |  | 49704.06 |  |  |  |  | 49704.06
5 | REFORMA | 31263.82 |  | 50% | 50% |  |  |  | 100%
|  |  |  | 15631.91 | 15631.91 |  |  |  | 31263.82
6 | ESTRUTURA METÁLICA | 173109.4 |  |  | 50% | 50% |  |  | 100%
[5 empty] | 86554.7 | 86554.7 |  |  | 173109.4
7 | REVESTIMENTO FACHADA | 646248.77 |  |  |  | 25% | 50% | 25% | 100%
[6 empty] | 161562.19 | 323124.39 | 161562.19 | 646248.77
8 | SERVIÇOS FINAIS | 7776.53 | [5 empty] | 100% | 100%
[8 empty] | 7776.53 | 7776.53
|  | 1057554.46 | 79684.66 | 135103.19 | 102186.61 | 248116.89 | 323124.39 | 169338.72 | 1057554.46
|  |  | 79684.66 | 214787.85 | 316974.46 | 565091.35 | 888215.74 | 1057554.46
THAINARA DE ALMEIDA VETTORI ARQUITETA E URBANISTA CAU: A194127-5 RRT: SI12526802I00CT001 MARCUS IVÔNICA Secretário de Obras e Planejamento CPF: 181.376.328-32