## FÍSICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ
SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E JUVENTUDE
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
| MUNICÍPIO: | MAIRIPORÃ | [5 empty] | DATA BASE: | x x
| OBJETO: | OBJETO: MAIRIPORÃ NOVA PUMP ARENA (AVENIDA TABELIÃO PASSARELLA, S/N (PARQUE LINEAR MUNICIPAL) - CENTRO - MAIRIPORÃ/SP | [5 empty] | SP OBRAS 187 SINAPI 08/22 SIURB 01/22 | x x
| PROCESSO: | 040438/2022 | [6 empty] | x x
| CONVÊNIO: | 040438/2022 | [6 empty] | x x
ITEM | SERVIÇOS |  | UNIDADE | 1º MÊS |  | 2º MÊS | 3º MÊS | TOTAL
x x x x
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES (ITENS 1 AO 6 DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA) |  | % | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | R$ | 43954.91 |  |  |  | 43954.91
2 | PISTA (ITENS 7 AO 16 DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA) |  | % | 40% |  | 40% | 20% | 100%
|  |  | R$ | 62396.508 |  | 62396.508 | 31198.254 | 155991.27
3 | DRENAGEM (ITENS 17 A 29 DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA) |  | % | 20% |  | 60% | 20% | 100%
|  |  | R$ | 9284.28 |  | 27852.84 | 9284.28 | 46421.4
4 | COMPLEMENTARES (ITENS 30 A 33 DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA) |  | % |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | R$ |  |  |  | 41725.97 | 41725.97
| T O T A L |  |  | 115635.698 |  | 90249.348 | 82208.504 | 288093.55
| PORCENTAGEM DE SERVIÇOS |  |  | 40.14% |  | 31.33% | 28.53% | 100%
Mairiporã, 31 de outubro de 2022.
ARQ. JULIANA DIAS VICENTE
CAU A 42564-8
RRT: 12425070