## orcamento
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | Total parcela
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1252.38 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 1252.38 |  |  | 1252.38
2 | DRENAGEM | 73651.66 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 73651.66 |  |  | 73651.66
3 | EXECUÇÃO DE MURO DE ALA | 12333.54 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 12333.54 |  |  | 12333.54
4 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 655601.45 | 19.3% | 46.9% | 33.8% | 100%
|  |  | 124119.4 | 305008.72 | 226473.33 | 655601.45
5 | SINALIZAÇÃO | 3906.91 |  |  | 100% | 100%
[5 empty] | 3906.91 | 3906.91
|  | 746745.94 | 211356.98 | 305008.72 | 230380.24 | 746745.94
|  |  | 211356.98 | 516365.7 | 746745.94
THAINARA DE ALMEIDA VETTORI ARQUITETA E UBRANISTA / RESPONSÁVEL TÉCNICO CAU: A194127-5 ART:SI11516084I00CT001 MARCUS IVONICA SECRETÁRIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO CPF: 181.376.328-32