## orcamento
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | Total parcela
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 67842.1 | 26.74% | 24.42% | 24.42% | 24.42% | [5 empty] | 100%
|  |  | 18139.72 | 16567.48 | 16567.48 | 16567.42 | [5 empty] | 67842.1
1.1 | IDENTIFICAÇÃO | 20925.66 | 25% | 25% | 25% | 25% | [5 empty] | 100%
|  |  | 5231.42 | 5231.42 | 5231.42 | 5231.4 | [5 empty] | 20925.66
1.2 | CANTEIRO E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 45344.2 | 25% | 25% | 25% | 25% | [5 empty] | 100%
|  |  | 11336.06 | 11336.06 | 11336.06 | 11336.02 | [5 empty] | 45344.2
1.3 | LOCAÇÃO E MOBILIZAÇÕES | 1572.24 | 100% | [8 empty] | 100%
|  |  | 1572.24 | [8 empty] | 1572.24
2 | SERVIÇOS TÉCNICOS | 163614.96 | 91.68% | [7 empty] | 8.32% | 100%
|  |  | 150005.97 | [7 empty] | 13608.99 | 163614.96
2.1 | LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL | 26547.77 | 100% | [8 empty] | 100%
|  |  | 26547.77 | [8 empty] | 26547.77
2.2 | SONDAGEM DO TERRENO À PERCUSSÃO (MÍNIMO DE 30 M) | 98389.2 | 100% | [8 empty] | 100%
|  |  | 98389.2 | [8 empty] | 98389.2
2.3 | PROJETO ESTRUTURAL PARA EDIFICACOES | 7140 | 100% | [8 empty] | 100%
|  |  | 7140 | [8 empty] | 7140
2.4 | PROJETO DE EDIFICACAO EM ESTRUTURA METALICA | 6720 | 100% | [8 empty] | 100%
|  |  | 6720 | [8 empty] | 6720
2.5 | PROJETO DE DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS ACIMA DE 400M2 | 11209 | 100% | [8 empty] | 100%
|  |  | 11209 | [8 empty] | 11209
2.6 | PROJETO "AS BUILT" ARQUITETURA GERAL FORMATO A0 | 13608.99 | [8 empty] | 100% | 100%
[11 empty] | 13608.99 | 13608.99
3 | TRECHO RIO ACIMA | 5228077.61 | 5% | 8.68% | 35.07% | 15.3% | 6.31% | 14.09% | 4.97% | 10.58% |  | 100%
|  |  | 261151.83 | 453564.96 | 1833361.08 | 799960.33 | 330053.16 | 736684.05 | 259760.43 | 553541.77 |  | 5228077.61
3.1 | TRECHO 02 | 994000.29 | 20.2% | 20.2% | 59.6% | [6 empty] | 100%
|  |  | 200757.44 | 200757.4 | 592485.45 | [6 empty] | 994000.29
3.2 | TRECHO 03 | 1137940.85 | 5.31% | 22.22% | 72.47% | [6 empty] | 100%
|  |  | 60394.39 | 252807.56 | 824738.9 | [6 empty] | 1137940.85
3.3 | TRECHO 04 | 1087936.42 |  |  | 38.26% | 61.74% | [5 empty] | 100%
[5 empty] | 416136.73 | 671799.69 | [5 empty] | 1087936.42
3.4 | TRECHO 05 | 750104.79 |  |  |  | 17.09% | 43.98% | 36.74% | 2.19% |  |  | 100%
[6 empty] | 128160.64 | 330053.16 | 275474.21 | 16416.78 |  |  | 750104.79
3.5 | TRECHO 06 | 1258095.26 | [5 empty] | 36.67% | 19.35% | 43.98% |  | 100%
[8 empty] | 461209.84 | 243343.65 | 553541.77 |  | 1258095.26
4 | TRECHO RIO ABAIXO | 4530620.73 |  |  |  |  | 0.29% | 5.29% | 38.49% | 24.59% | 31.34% | 100%
[7 empty] | 13031.57 | 237206.53 | 1745302.02 | 1113759.6 | 1421321.01 | 4530620.73
4.1 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 1118562.04 | [6 empty] | 70% | 30% |  | 100%
[9 empty] | 782993.43 | 335568.61 |  | 1118562.04
4.2 | LIMPEZA E REMOÇÃO | 136112.09 | [6 empty] | 100% |  |  | 100%
[9 empty] | 136112.09 |  |  | 136112.09
4.3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 5556.01 | [6 empty] | 100% |  |  | 100%
[9 empty] | 5556.01 |  |  | 5556.01
4.4 | ESTRUTURA | 355242.28 | [6 empty] | 50% | 50% |  | 100%
[9 empty] | 177621.14 | 177621.14 |  | 355242.28
4.5 | DRENAGEM | 318883.5 |  |  |  |  | 3.95% | 25% | 25% | 25% | 21.05% | 100%
[7 empty] | 13031.57 | 79720.94 | 79720.94 | 79720.94 | 66689.11 | 318883.5
4.6 | CICLOVIA | 624756.27 | [5 empty] | 25.21% | 24.93% | 24.93% | 24.93% | 100%
[8 empty] | 157485.59 | 155756.9 | 155756.9 | 155756.88 | 624756.27
4.7 | ILUMINAÇÃO (965,30M) | 153736.97 | [8 empty] | 100% | 100%
[11 empty] | 153736.97 | 153736.97
4.8 | SINALIZAÇÃO | 15854.69 | [8 empty] | 100% | 100%
[11 empty] | 15854.69 | 15854.69
4.9 | FECHAMENTO | 123290.67 | [8 empty] | 100% | 100%
[11 empty] | 123290.67 | 123290.67
4.10 | ESTACIONAMENTO | 1145926.46 | [6 empty] | 22.08% | 25.13% | 52.79% | 100%
[9 empty] | 252931.16 | 287786.83 | 605208.47 | 1145926.46
4.11 | GUARDA CORPO - PILOTIS | 309220.7 | [6 empty] | 50% | 25% | 25% | 100%
[9 empty] | 154610.35 | 77305.18 | 77305.17 | 309220.7
4.12 | SERVIÇOS FINAIS | 223479.05 | [8 empty] | 100% | 100%
[11 empty] | 223479.05 | 223479.05
5 | SERVIÇOS FINAIS | 22037.51 | [8 empty] | 100% | 100%
[11 empty] | 22037.51 | 22037.51
5.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 22037.51 | [8 empty] | 100% | 100%
[11 empty] | 22037.51 | 22037.51
|  | 10012192.91 | 429297.52 | 470132.44 | 1849928.56 | 816527.75 | 343084.73 | 973890.58 | 2005062.45 | 1667301.37 | 1456967.51 | 10012192.91
|  |  | 429297.52 | 899429.96 | 2749358.52 | 3565886.27 | 3908971 | 4882861.58 | 6887924.03 | 8555225.4 | 10012192.91
MANOELA LINHARES SOUZA ARQUITETA E URBANISTA CAU: A248259-2 RRT:SI13131997R01CT001 RETIFICADORA À SI13131997I00CT001 MARCUS IVONICA SECRETARIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO CPF: 181.376.328-32