## orcamento
1. SERVIÇOS INICIAIS
1.1. IDENTIFICAÇÃO
1.1.1. 17.30.02 (E) - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (M2)
QTD
PLACA DE OBRA | 2*3 | 6 | 6
6
1.2. CANTEIRO E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
1.2.1. 02.02.130 - LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² (UNMES)
QTD
UMA UNIDADE POR MES POR 8 MESES DE OBRA | 8 | 8 | 8
8
1.2.2. 02.02.150 - LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² (UNMES)
QTD
UMA UNIDADE POR MES POR 8 MESES DE OBRA | 8 | 8 | 8
8
1.2.3. 012095 - CONTAINER REFEITORIO 12.12X2,44X2.57 C/5 MESAS/BANCOS/PIA (MES)
QTD
CONTAINER REFEITORIO= 1 UN POR 8 MESES | 1*8 | 8 | 8
8
1.2.4. 012206 - INSTALACAO PROVISORIA DE ELETRICIDADE BAIXA TENSAO (UN)
QTD
INSTALACAO PROVISORIA DE ELETRICIDADE BAIXA TENSAO= 4 UN | 4 | 4 | 4
4
1.2.5. 012075 - INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO (PT)
QTD
INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO (PT) = 4 PONTOS | 4 | 4 | 4
4
2. SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1. 02.09.130 - LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS COM DIÂMETRO ACIMA DE 15 CM ATÉ 50 CM, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ O RAIO DE 1 KM (M2)
QTD
LIMPEZA DO ENTORNO DO CÓRREGO ¦ 272M + 274M X 2,00M PRA CADA LADO | (272+274)*2 | 1092 | 1092
1092
2.2. 01.01.07 (E) - REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA (M3)
QTD
LIMPEZA DO ENTORNO DO CÓRREGO ¦ 272M + 274M X 2,00M PRA CADA LADO | ((272+274)*2)*0,15 | 163.8 | 163.8
163.8
3. 1º TRECHO - AVENIDA NIPO-BRASILEIRA
3.1. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
3.1.1. 1619004 - DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE ALVENARIA, COM CARREGADEIRA DE PNEUS - SEM REAPROVEITAMENTO (M³)
QTD
DEMOLIÇÃO DE MURO DE ALA EXISTENTE - COMPRIMENTO X ALTURA - ESTACA 00 | 13,11*1,81*0,20 | 4.75 | 4.75
4.75
3.1.2. 210180 - DESMONTAGEM E REMOCAO DE PASSAGEM PROVISORIA EM MADEIRA (M2)
QTD
REMOÇÃO DE PONTES EXISTENTES= 1,97M X 11,51M + 1,99M + 9,94M | (1,97*11,51)+(9,94*1,99)+(11,51*1,10*2)+(9,94*1,10*2) | 89.65 | 89.65
89.65
3.1.3. 01.01.07 (E) - REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA (M3)
QTD
DEMOLIÇÃO DO MURO DE ALA EXISTENTE¦ NIPO BRASILEIRA + 50% DE EMPOLAMENTO | (((2,15*7,40/2,50)/2)*2)*1,50 | 9.55 | 9.55
REMOÇÃO DAS PONTES EXISTENTES= REMOÇÃO DE PONTES EXISTENTES= 1,97M X 11,51M + 1,99M + 9,94M X 0,10M | ((1,97*11,51)+(1,99*9,94)+((11,51*1,10*2)+(9,94*1,10*2)))*0,10 | 8.96 | 8.96
18.51
3.2. INSTALAÇÃO DE ADUELAS
3.2.1. ESCAVAÇÃO
3.2.1.1. 5502962 - ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ (M³)
QTD
ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DA ADUELAS (TRECHO 1) = 2,80M DE LARGURA DA ADUELA + 0,50M DE BASE PARA CADA LADO X 13 ESTACAS + 14,80M DE COMPRIMENTO X 1,25M DE PROFUNDIDADE + 30% DE EMPOLAMENTO | ((3,80*((13*20)+14,80))*1,25)*1,30 | 1696.89 | 1696.89
1696.89
3.2.1.2. 93591 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)
QTD
TRANSPORTE ALÉM DO 3º KM INSTALAÇÃO DA ADUELAS (TRECHO 1) = 2,80M DE LARGURA DA ADUELA + 0,50M DE BASE PARA CADA LADO X 13 ESTACAS + 14,80M DE COMPRIMENTO X 1,25M DE PROFUNDIDADE + 30% DE EMPOLAMENTO X 17KM | (((3,80*((13*20)+14,80))*1,25)*1,30)*17 | 28847.13 | 28847.13
28847.13
3.2.1.3. 05.09.007 - TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA (M3)
QTD
ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DA ADUELAS (TRECHO 1) = 2,80M DE LARGURA DA ADUELA + 0,50M DE BASE PARA CADA LADO X 13 ESTACAS + 14,80M DE COMPRIMENTO X 1,25M DE PROFUNDIDADE + 30% DE EMPOLAMENTO | ((3,80*((13*20)+14,80))*1,25)*1,30 | 1696.89 | 1696.89
1696.89
3.2.1.4. 01.21.00 (I) - NIVELAMENTO GEOMÉTRICO DE FUNDO DO CANAL OU CÓRREGO (M)
QTD
COMPRIMENTO DO TRECHO 1= 13 ESTACAS + 14,80M | ((13*20)+14,80) | 274.8 | 274.8
274.8
3.2.1.5. 01.13.00 (I) - NIVELAMENTO DE SEÇÕES TRANSVERSAIS (M/SEC)
QTD
NIVELAMENTO TRANSVERSAL= COMPRIMENTO DO TRECHO 1 / POR SEÇÕES DE 2,80M | ((13*20)+14,80)/2,80 | 98.14 | 98.14
98.14
3.2.1.6. 08.01.100 - ESCORAMENTO COM ESTACAS PRANCHAS METÁLICAS - PROFUNDIDADE ATÉ 4 M (M2)
QTD
COMPRIMENTO DO TRECHO1 X 3,00M DE ALTURA= 13 ESTACAS + 14,80M | ((13*20)+14,80)*3,00 | 824.4 | 824.4
824.4
3.2.2. EXECUÇÃO DA BASE
3.2.2.1. 11.18.140 - LASTRO E/OU FUNDAÇÃO EM RACHÃO MECANIZADO (M3)
QTD
RACHÃO PARA BASE DAS ADUELAS TRECHO 1 = 2,80M DE LARGURA DA ADUELA + 0,50M DE BASE PARA CADA LADO X 13 ESTACAS + 14,80M DE COMPRIMENTO X 1,00M DA CAMADA DE RACHÃO | (3,80*((13,20)+14,80))*1,00 | 106.4 | 106.4
106.4
3.2.2.2. 11.18.040 - LASTRO DE PEDRA BRITADA (M3)
QTD
LASTRO DE PEDRA BRITADA (TRECHO 1) = 2,80M DE LARGURA DA ADUELA + 0,50M DE BASE PARA CADA LADO X 13 ESTACAS + 14,80M DE COMPRIMENTO X 0,10M DA CAMADA DE LASTRO | (3,80*((13,20)+14,80))*0,10 | 10.64 | 10.64
10.64
3.2.2.3. 54.01.220 - BASE DE BICA CORRIDA (M3)
QTD
BASE DE BICA CORRIDA (TRECHO 1) = 2,80M DE LARGURA DA ADUELA + 0,50M DE BASE PARA CADA LADO X 13 ESTACAS + 14,80M DE COMPRIMENTO X 0,05M DA CAMADA DE LASTRO | (3,80*((13,20)+14,80))*0,05 | 5.32 | 5.32
5.32
3.2.2.4. 17.01.040 - LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO (M3)
QTD
LASTRO DE CONCRETO (TRECHO 1) = 2,80M DE LARGURA DA ADUELA + 0,50M DE BASE PARA CADA LADO X 13 ESTACAS + 14,80M DE COMPRIMENTO X 0,10M DA CAMADA DE LASTRO | (3,80*((13,20)+14,80))*0,10 | 10.64 | 10.64
10.64
3.2.3. INSTALAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DAS ADUELAS
3.2.3.1. 00037477 - ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA (UN)
QTD
ADUELAS TRECHO 1=271UN | 271 | 271 | 271
271
3.2.3.2. 5909130 - CARGA E MANOBRA DE ADUELAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADAS EM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE 22 T - CARGA COM CAMINHÃO GUINDAUTO DE 45 T.M (T)
QTD
PESO APROXIMADO DE CADA ADUELA (2,50X2,50¦ INTERNO) = 5,05 T X 271 ADUELAS | 5,05*271 | 1368.55 | 1368.55
1368.55
3.2.3.3. 05.02.02 (E) - ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (RESERVATÓRIOS E PISCINAS) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA 30MM (M2)
QTD
ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE ENTRE AS ADUELAS = PERÍMETRO ADUELA X 0,10 DE JUNTA X 271 M DE EXTENSÃO TOTAL DE ADUELAS | ((2,80+2,80+2,80+2,80)*271)*0,10 | 303.52 | 303.52
303.52
3.2.3.4. 06.69.09 (I) - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 31KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 27KN/M (M2)
QTD
INSTALAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL NAS ADUELAS = PERÍMETRO ADUELA X 0,30 M DE ESPESSURA DA MANTA X 228M DE EXTENSÃO TOTAL DE ADUELAS | ((2,80+2,80+2,80+2,80)*0,30)*271 | 910.56 | 910.56
910.56
3.2.4. REATERRO
3.2.4.1. 04.31.00 (I) - FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO (M3)
QTD
REATERRO TRECHO 1¦ ACIMA DAS ADUELAS= 271M DE COMPRIMENTO X 2,80M DE LARGURA X 1,00M DE ALTURA | 271*2,80*1,00 | 758.8 | 758.8
REATERRO TRECHO 1¦ LATERAIS= 2090,43M2 ÁREA TOTAL DAS LATERAIS X 3,80M DE ALTURA | 2090,43*3,80 | 7943.63 | 7943.63
8702.43
3.2.4.2. 01.03.10 (E) - TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM (M3XKM)
QTD
REATERRO TRECHO 1¦ ACIMA DAS ADUELAS= 271M DE COMPRIMENTO X 2,80M DE LARGURA X 1,00M DE ALTURA X 20KM | 271*2,80*1,00*20 | 15176 | 15176
REATERRO TRECHO 1¦ LATERAIS= 2.090,43M2 DE ÁREA TOTAL DAS LATERAIS X 3,80M DE ALTURA TOTAL X 20KM | 2090,43*3,80*20 | 158872.68 | 158872.68
174048.68
3.2.4.3. 07.11.040 - REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM ROLO, MÍNIMO DE 95% PN (M3)
QTD
REATERRO TRECHO 1¦ ACIMA DAS ADUELAS= 271M DE COMPRIMENTO X 2,80M DE LARGURA X 1,00M DE ALTURA | 271*2,80*1,00 | 758.8 | 758.8
REATERRO TRECHO 1¦ LATERAIS= 2090,43M2 ÁREA TOTAL DAS LATERAIS X 3,80M DE ALTURA | 2090,43*3,80 | 7943.63 | 7943.63
8702.43
3.2.4.4. 34.02.100 - PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) (M2)
QTD
REATERRO TRECHO 1¦ ACIMA DAS ADUELAS= 271M DE COMPRIMENTO X 2,80M DE LARGURA | 271*2,80 | 758.8 | 758.8
REATERRO TRECHO 1¦ LATERAIS= 2090,43M2 DE ÁREA TOTAL DAS LATERAIS - ÁREA DAS PONTES | (2090,43)-((1,97*11,51)+(1,99*9,94)) | 2047.97 | 2047.97
2806.77
3.2.5. EXECUÇÃO DAS PASSAGENS EM CONCRETO
3.2.5.1. 05.16.00 (I) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS PARA JARDIM 7 X 11 X 100CM (IE-3) (M)
QTD
GUIA JARDIM NAS PASSAGENS= 9,95M X 2 LADOS + 11,50M X 2 LADOS | (9,95*2)+(11,50*2) | 42.9 | 42.9
42.9
3.2.5.2. 210121 - ESTRADAS-PINTURA CAIACAO EM GUIAS (M)
QTD
GUIA JARDIM NAS PASSAGENS= 9,95M X 2 LADOS + 11,50M X 2 LADOS | (9,95*2)+(11,50*2) | 42.9 | 42.9
42.9
3.2.5.3. 54.01.220 - BASE DE BICA CORRIDA (M3)
QTD
PASSAGEM 1= 2,00M X 9,95M X 0,10M | 2*9,95*0,10 | 1.99 | 1.99
PASSAGEM 2= 2,00M X 11,50M X 0,10M | 2*11,50*0,10 | 2.3 | 2.3
4.29
3.2.5.4. 94992 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 (M2)
QTD
PASSAGEM 1= 2,00M X 9,95M | 2*9,95 | 19.9 | 19.9
PASSAGEM 2= 2,00M X 11,50M | 2*11,50 | 23 | 23
42.9
3.2.5.5. 102073 - ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020 (M3)
QTD
ESCADAS NAS PASSAGENS EM CONCRETO= 0,33M2 X 2,00 X 2 UN | 0,33*2,00*2,00 | 1.32 | 1.32
1.32
3.3. EXECUÇÃO DE CAIXAS DE TRANSIÇÃO
3.3.1. PAREDES
3.3.1.1. 10.01.040 - ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA (KG)
QTD
ARMADURA ALVENARIA CAIXA DE TRANSIÇÃO (1,00M X 3,10M X 3,15M)= 31,50 BARRAS HORIZONTAL COMPRIMENTO 1,00M + 10 BARRAS VERTICAL ALTURA 3,15M X 2 LADOS¦ Ø 8,0¦ 10,0¦ 12,5¦16 0,963 KG/M | (((3,15*10)+(1,00*31,50))*0,963)*2 | 121.34 | 121.34
ARMADURA ALVENARIA CAIXA DE TRANSIÇÃO (1,00M X 3,10M X 3,15M)¦ PAREDES ACIMA DA ADUELA= 3,10M X 0,35M X 2= 31 BARRAS HORIZONTAL COMPRIMENTO 3,10M + 4 BARRAS VERTICAL ALTURA 0,35M X 2 LADOS¦ Ø 8,0¦ 10,0¦ 12,5¦16 0,963 KG/M | (((0,35*4)+(3,10*31))*0,963)*2 | 187.79 | 187.79
ARMADURA ALVENARIA CAIXA DE TRANSIÇÃO( 1,80M X 3,10M X 3,15M)= 31,50 BARRAS HORIZONTAL COMPRIMENTO 1,00M + 18 BARRAS VERTICAL ALTURA 3,15M X 2 LADOS¦ Ø 8,0¦ 10,0¦ 12,5¦16 0,963 KG/M | (((3,15*18)+(1,00*31,50))*0,963)*2 | 169.87 | 169.87
ARMADURA ALVENARIA CAIXA DE TRANSIÇÃO( 1,80M X 3,10M X 3,15M)¦PAREDES ACIMA DA ADUELA= 3,10M X 0,35M X 2= 31 BARRAS HORIZONTAL COMPRIMENTO 3,10M + 4 BARRAS VERTICAL ALTURA 0,35M X 2 LADOS¦ Ø 8,0¦ 10,0¦ 12,5¦16 0,963 KG/M | (((0,35*4)+(3,10*31))*0,963)*2 | 187.79 | 187.79
ARMADURA ALVENARIA CAIXA DE TRANSIÇÃO(1,40M X 3,10M X 3,15M)= 31,50 BARRAS HORIZONTAL COMPRIMENTO 1,00M + 14 BARRAS VERTICAL ALTURA 3,15M X 2 LADOS¦ Ø 8,0¦ 10,0¦ 12,5¦16 0,963 KG/M | (((3,15*14)+(1,00*31,50))*0,963)*2 | 145.61 | 145.61
ARMADURA ALVENARIA CAIXA DE TRANSIÇÃO(1,40M X 3,10M X 3,15M)¦ PAREDES ACIMA DA ADUELA= 3,10M X 0,35M X 2= 31 BARRAS HORIZONTAL COMPRIMENTO 3,10M + 4 BARRAS VERTICAL ALTURA 0,35M X 2 LADOS¦ Ø 8,0¦ 10,0¦ 12,5¦16 0,963 KG/M | (((0,35*4)+(3,10*31))*0,963)*2 | 187.79 | 187.79
ARMADURA ALVENARIA CAIXA DE TRANSIÇÃO(1,75M X 3,10MX3,15M)¦31,50 BARRAS HORIZONTAL COMPRIMENTO 1,00M + 17,50 BARRAS VERTICAL ALTURA 3,15M X 2 LADOS¦ Ø 8,0¦ 10,0¦ 12,5¦16 0,963 KG/M | (((3,15*17,50)+(1,00*31,50))*0,963)*2 | 166.84 | 166.84
ARMADURA ALVENARIA CAIXA DE TRANSIÇÃO(1,75M X 3,10MX3,15M)¦ PAREDES ACIMA DA ADUELA= 3,10M X 0,35M X 2= 31 BARRAS HORIZONTAL COMPRIMENTO 3,10M + 4 BARRAS VERTICAL ALTURA 0,35M X 2 LADOS¦ Ø 8,0¦ 10,0¦ 12,5¦16 0,963 KG/M | (((0,35*4)+(3,10*31))*0,963)*2 | 187.79 | 187.79
1354.82
3.3.1.2. 10.08.02 (I) - GRAUTE - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO (M3)
QTD
ALVENARIA CAIXA DE TRANSIÇÃO (1,00M X 3,10M X 3,15M)¦ PAREDES LATERAIS= 1,00 M X 3,20 M X 2 LADOS | ((3,10*0,20*1,00))*2,00 | 1.24 | 1.24
ALVENARIA CAIXA DE TRANSIÇÃO (1,00M X 3,10M X 3,15M)¦ PAREDES ACIMA DA ADUELA= 3,10M X 0,40M X 2 | ((3,10*0,20*1,00))*2,00 | 1.24 | 1.24
ALVENARIA CAIXA DE TRANSIÇÃO( 1,80M X 3,10M X 3,15M)¦ PAREDES LATERAIS= 1,80 M X 3,20 M X 2 LADOS | ((3,10*0,20*1,80))*2,00 | 2.23 | 2.23
ALVENARIA CAIXA DE TRANSIÇÃO( 1,80M X 3,10M X 3,15M)¦ PAREDES ACIMA DAS ADUELAS= 3,10M X 0,40M X 2 | ((3,10*0,20*1,00))*2,00 | 1.24 | 1.24
ALVENARIA CAIXA DE TRANSIÇÃO(1,40M X 3,10M X 3,15M)¦ PAREDES LATERAIS= 1,40 M X 3,20 M X 2 LADOS | ((3,10*0,20*1,40))*2,00 | 1.74 | 1.74
ALVENARIA CAIXA DE TRANSIÇÃO(1,40M X 3,10M X 3,15M)¦ PAREDES ACIMA DAS ADUELAS= 3,10 M X 0,40 M X 2 | ((3,10*0,20*1,00))*2,00 | 1.24 | 1.24
ALVENARIA CAIXA DE TRANSIÇÃO(1,75M X 3,10MX3,15M)¦ PAREDES LATERAIS= 1,75 M X 3,20 M X 2 LADOS | ((3,10*0,20*1,75))*2,00 | 2.17 | 2.17
ALVENARIA CAIXA DE TRANSIÇÃO(1,75M X 3,10MX3,15M)¦ PAREDES ACIMA DAS ADUELAS= 3,10 M X 0,40 M X 2 | ((3,10*0,20*1,00))*2,00 | 1.24 | 1.24
12.34
3.3.1.3. 14.11.231 - ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM - CLASSE B (M2)
QTD
ALVENARIA CAIXA DE TRANSIÇÃO (1,00M X 3,10M X 3,15M)¦ PAREDES LATERAIS= 1,00 M X 3,20 M X 2 LADOS | 3,15*1,00*2,00 | 6.3 | 6.3
ALVENARIA CAIXA DE TRANSIÇÃO (1,00M X 3,10M X 3,15M)¦ PAREDES ACIMA DA ADUELA= 3,10M X 0,40M X 2 | 3,10*0,40*2,00 | 2.48 | 2.48
ALVENARIA CAIXA DE TRANSIÇÃO( 1,80M X 3,10M X 3,15M)¦ PAREDES LATERAIS= 1,80 M X 3,20 M X 2 LADOS | 3,15*1,80*2,00 | 11.34 | 11.34
ALVENARIA CAIXA DE TRANSIÇÃO( 1,80M X 3,10M X 3,15M)¦ PAREDES ACIMA DAS ADUELAS= 3,10M X 0,40M X 2 | 3,10*0,40*2,00 | 2.48 | 2.48
ALVENARIA CAIXA DE TRANSIÇÃO(1,40M X 3,10M X 3,15M)¦ PAREDES LATERAIS= 1,40 M X 3,20 M X 2 LADOS | 3,15*1,40*2,00 | 8.82 | 8.82
ALVENARIA CAIXA DE TRANSIÇÃO(1,40M X 3,10M X 3,15M)¦ PAREDES ACIMA DAS ADUELAS= 3,10 M X 0,40 M X 2 | 3,10*0,40*2,00 | 2.48 | 2.48
ALVENARIA CAIXA DE TRANSIÇÃO(1,75M X 3,10MX3,15M)¦ PAREDES LATERAIS= 1,75 M X 3,20 M X 2 LADOS | 3,15*1,75*2,00 | 11.03 | 11.03
ALVENARIA CAIXA DE TRANSIÇÃO(1,75M X 3,10MX3,15M)¦ PAREDES ACIMA DAS ADUELAS= 3,10 M X 0,40 M X 2 | 3,10*0,40*2,00 | 2.48 | 2.48
47.41
3.3.2. PISO
3.3.2.1. 16.02.066 - PISO DE CONCRETO ARMADO FCK 25MPA DESEMPENAMENTO MECÂNICO E=10CM (M2)
QTD
CAIXA DE TRANSIÇÃO (1,00M X 3,10M X 3,15M) | 1,00*3,10 | 3.1 | 3.1
CAIXA DE TRANSIÇÃO( 1,80M X 3,10M X 3,15M) | 1,80*3,10 | 5.58 | 5.58
CAIXA DE TRANSIÇÃO(1,40M X 3,10M X 3,15M | 1,40*3,10 | 4.34 | 4.34
CAIXA DE TRANSIÇÃO(1,75M X 3,10MX3,15M) | 1,75*3,10 | 5.43 | 5.43
18.45
3.3.2.2. 54.01.220 - BASE DE BICA CORRIDA (M3)
QTD
CAIXA DE TRANSIÇÃO (1,00M X 3,10M X 3,15M) | 1,00*3,10*0,05 | 0.16 | 0.16
CAIXA DE TRANSIÇÃO( 1,80M X 3,10M X 3,15M) | 1,80*3,10*0,05 | 0.28 | 0.28
CAIXA DE TRANSIÇÃO(1,40M X 3,10M X 3,15M | 1,40*3,10*0,05 | 0.22 | 0.22
CAIXA DE TRANSIÇÃO(1,75M X 3,10MX3,15M) | 1,75*3,10*0,05 | 0.27 | 0.27
0.93
3.3.3. LAJES
3.3.3.1. 03.04.21 (E) - LAJE MISTA TRELIÇADA H-12CM COM CAPEAMENTO 4CM (16CM) (M2)
QTD
CAIXA DE TRANSIÇÃO (1,00M X 3,10M X 3,15M) | 1,00*3,10 | 3.1 | 3.1
CAIXA DE TRANSIÇÃO( 1,80M X 3,10M X 3,15M) | 1,80*3,10 | 5.58 | 5.58
CAIXA DE TRANSIÇÃO(1,40M X 3,10M X 3,15M) | 1,40*3,10 | 4.34 | 4.34
CAIXA DE TRANSIÇÃO(1,75M X 3,10MX3,15M) | 1,75*3,10 | 5.43 | 5.43
18.45
3.3.3.2. 98051 - CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 (M)
QTD
POÇOS DE VISITA NAS CAIXAS DE TRANSIÇÃO¦ 4 UNIDADES X 2,70M | 4*2,70 | 10.8 | 10.8
10.8
3.3.3.3. 00006243 - TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) (UN)
QTD
POÇOS DE VISITA NAS CAIXAS DE TRANSIÇÃO= 4 UN | 4 | 4 | 4
4
3.4. DRENAGEM
3.4.1. 54.01.220 - BASE DE BICA CORRIDA (M3)
QTD
BASE DE BICA CORRIDA¦ TUBO Ø1000= 3,00M X 1,40M X 0,05M | 3,00*1,40*0,05 | 0.21 | 0.21
BASE DE BICA CORRIDA¦ TUBO Ø800= 5,10M X 1,20M X 0,05M | (3,40+3,00)*1,20*0,05 | 0.38 | 0.38
BASE DE BICA CORRIDA¦ TUBO Ø600= 3,40M + 3,85M + 3,80M X 1,00M X 0,05M | (3,40+3,85+3,80)*1,00*0,05 | 0.55 | 0.55
BASE DE BICA CORRIDA¦ TUBO Ø500= 3,00M X 0,90M X 0,05M | 3,00*0,90*0,05 | 0.14 | 0.14
BASE DE BICA CORRIDA¦ TUBO Ø400= 3,05M X 0,80M X 0,05M | 3,05*0,80*0,05 | 0.12 | 0.12
1.4
3.4.2. 92226 - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 (M)
QTD
TUBO DE CONCRETO Ø 1000= 3,00M | 3,00 | 3 | 3
3
3.4.3. 92223 - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 (M)
QTD
TUBO DE CONCRETO Ø 800=3,40M + 1,70M | 3,40+1,70 | 5.1 | 5.1
5.1
3.4.4. 92221 - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 (M)
QTD
TUBO DE CONCRETO Ø 600= 3,40M + 3,85M + 3,80M | 3,40+3,85+3,80 | 11.05 | 11.05
11.05
3.4.5. 92220 - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 (M)
QTD
TUBO DE CONCRETO Ø 500= 3,00M | 3,00 | 3 | 3
3
3.4.6. 95571 - TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 (M)
QTD
TUBO DE CONCRETO Ø 400= 3,05M | 3,05 | 3.05 | 3.05
3.05
4. 4º TRECHO - AVENIDA SEM DENOMINAÇÃO
4.1. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
4.1.1. 13.50.01 (E) - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (M3)
QTD
DEMOLIÇÃO DE CANALETAS DE CONCRETO= 0,60M X 2,95M X 0,07M X 6UN | (0,60*2,95*0,07)*6 | 0.74 | 0.74
0.74
4.1.2. 04.09.100 - RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM GERAL (M2)
QTD
RETIRADA DE GRADIL= 5,40M X 2,20M | 5,40*2,20 | 11.88 | 11.88
11.88
4.1.3. 01.01.07 (E) - REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA (M3)
QTD
DEMOLIÇÃO DE CANALETAS DE CONCRETO= 0,60M X 2,95M X 0,07M X 6UN + 50% DE EMPOLAMENTO | ((0,60*2,95*0,07)*6)*1,50 | 1.12 | 1.12
RETIRADA DE GRADIL= 5,40M X 2,20M X 0,05M | 5,40*2,20*0,05 | 0.59 | 0.59
1.71
4.2. INSTALAÇÃO DE ADUELAS
4.2.1. ESCAVAÇÃO
4.2.1.1. 5502962 - ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ (M³)
QTD
ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DA ADUELAS (TRECHO 4) = 6,80M DE LARGURA DAS ADUELAS + 0,50M DE BASE PARA CADA LADO X 13 ESTACAS + 12,10M DE COMPRIMENTO X 1,25M DE PROFUNDIDADE + 30% DE EMPOLAMENTO | ((7,80*((13*20)+12,10))*1,25)*1,30 | 3448.87 | 3448.87
3448.87
4.2.1.2. 93591 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)
QTD
TRANSPORTE ALÉM DO 3º KM INSTALAÇÃO DA ADUELAS (TRECHO 4) = 6,80M DE LARGURA DAS ADUELAS + 0,50M DE BASE PARA CADA LADO X 13 ESTACAS + 12,10M DE COMPRIMENTO X 1,25M DE PROFUNDIDADE + 30% DE EMPOLAMENTO X 17 KM | (((7,80*((13*20)+12,10))*1,25)*1,30)*17 | 58630.75 | 58630.75
58630.75
4.2.1.3. 05.09.007 - TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA (M3)
QTD
ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DA ADUELAS (TRECHO 4) = 6,80M DE LARGURA DAS ADUELAS + 0,50M DE BASE PARA CADA LADOX 13 ESTACAS + 12,10M X 1,25M DE PROFUNDIDADE + 30% DE EMPOLAMENTO | ((7,80*((13*20)+12,10))*1,25)*1,30 | 3448.87 | 3448.87
3448.87
4.2.1.4. 01.21.00 (I) - NIVELAMENTO GEOMÉTRICO DE FUNDO DO CANAL OU CÓRREGO (M)
QTD
COMPRIMENTO DO TRECHO4 = 13 ESTACAS + 12,10M | ((13*20)+12,10) | 272.1 | 272.1
272.1
4.2.1.5. 01.13.00 (I) - NIVELAMENTO DE SEÇÕES TRANSVERSAIS (M/SEC)
QTD
NIVELAMENTO TRANSVERSAL= COMPRIMENTO DO TRECHO4 / POR SEÇÕES DE 6,80M | ((13*20)+12,10)/6,80 | 40.01 | 40.01
40.01
4.2.1.6. 08.01.100 - ESCORAMENTO COM ESTACAS PRANCHAS METÁLICAS - PROFUNDIDADE ATÉ 4 M (M2)
QTD
COMPRIMENTO DO TRECHO4= 13 ESTACAS + 12,10M X 3,00 M DE ALTURA | ((13*20)+12,10)*3 | 816.3 | 816.3
816.3
4.2.2. EXECUÇÃO DA BASE
4.2.2.1. 11.18.140 - LASTRO E/OU FUNDAÇÃO EM RACHÃO MECANIZADO (M3)
QTD
RACHÃO PARA BASE DAS ADUELAS TRECHO 4 = 6,80M DE LARGURA DAS ADUELAS + 0,50M DE BASE PARA CADA LADO X 13 ESTACAS + 12,10M DE COMPRIMENTO X 1,00M DA CAMADA DE RACHÃO | (7,80*((13*20)+12,10))*1,00 | 2122.38 | 2122.38
2122.38
4.2.2.2. 11.18.040 - LASTRO DE PEDRA BRITADA (M3)
QTD
LASTRO DE PEDRA BRITADA(TRECHO 4) = 6,80M DE LARGURA DAS ADUELAS + 0,50M DE BASE PARA CADA LADO X 13 ESTACAS + 12,10M DE COMPRIMENTO X 0,10M DA CAMADA DE LASTRO | (7,80*((13*20)+12,10))*0,10 | 212.24 | 212.24
212.24
4.2.2.3. 54.01.220 - BASE DE BICA CORRIDA (M3)
QTD
BASE DE BICA CORRIDA (TRECHO 4) = 6,80M DE LARGURA DAS ADUELAS + 0,50M DE BASE PARA CADA LADO X 13 ESTACAS + 12,10M DE COMPRIMENTO X 0,05M DA CAMADA DE LASTRO | (7,80*((13*20)+12,10))*0,05 | 106.12 | 106.12
106.12
4.2.2.4. 17.01.040 - LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO (M3)
QTD
LASTRO DE CONCRETO (TRECHO 4) = 6,80M DE LARGURA DAS ADUELAS + 0,50M DE BASE PARA CADA LADO X 13 ESTACAS + 12,10M DE COMPRIMENTO X 0,10M DA CAMADA DE LASTRO | (7,80*((13*20)+12,10))*0,10 | 212.24 | 212.24
212.24
4.2.3. INSTALAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DAS ADUELAS
4.2.3.1. 104497 - ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 3,00 X 3,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023 (M)
QTD
QUANTIDADE DE ADUELAS 266 METROS X 2 LINHAS | 266*2 | 532 | 532
532
4.2.3.2. 5909130 - CARGA E MANOBRA DE ADUELAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADAS EM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE 22 T - CARGA COM CAMINHÃO GUINDAUTO DE 45 T.M (T)
QTD
PESO APROXIMADO DE CADA ADUELA (3,00X3,00 ¦ INTERNO) = 8,00 T X 532 ADUELAS | 8,00*532,00 | 4256 | 4256
4256
4.2.3.3. 05.02.02 (E) - ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (RESERVATÓRIOS E PISCINAS) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA 30MM (M2)
QTD
ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE ENTRE AS ADUELAS = PERÍMETRO ADUELA X 0,10 DE JUNTA X 532 M DE EXTENSÃO TOTAL DE ADUELAS | ((3,40+3,40+3,40+3,40)*532)*0,10 | 723.52 | 723.52
723.52
4.2.3.4. 06.69.09 (I) - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 31KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 27KN/M (M2)
QTD
INSTALAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL NAS ADUELAS = PERÍMETRO ADUELA X 0,30 CM DE ESPESSURA DA MANTA X532 DE EXTENSÃO TOTAL DE ADUELAS | ((3,40+3,40+3,40+3,40)*0,30)*532 | 2170.56 | 2170.56
2170.56
4.2.4. REATERRO
4.2.4.1. 04.31.00 (I) - FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO (M3)
QTD
REATERRO TRECHO 4¦ ACIMA DAS ADUELAS= 532M DE COMPRIMENTO X 6,80M DE LARGURA X 2,50M DE ALTURA | 532*6,80*2,50 | 9044 | 9044
REATERRO TRECHO 4¦ LATERAIS= 1.061,41M2 DE AREA TOTAL X 5,95 DE ÁREA TOTAL | 1061,41*5,95 | 6315.39 | 6315.39
15359.39
4.2.4.2. 93591 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)
QTD
REATERRO TRECHO 4¦ ACIMA DAS ADUELAS= 532M DE COMPRIMENTO X 6,80M DE LARGURA X 2,50M DE ALTURA X 20 KM | (532*6,80*2,50)*20 | 180880 | 180880
REATERRO TRECHO 4¦ LATERAIS= 1.061,41M2 DE AREA TOTAL X 5,95M DE ALTURA TOTAL X 20KM | (1061,41*5,95)*20 | 126307.79 | 126307.79
307187.79
4.2.4.3. 07.11.040 - REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM ROLO, MÍNIMO DE 95% PN (M3)
QTD
REATERRO TRECHO 4¦ ACIMA DAS ADUELAS= 532M DE COMPRIMENTO X 6,80M DE LARGURA X 2,50M DE ALTURA | 532*6,80*2,50 | 9044 | 9044
REATERRO TRECHO 4¦ LATERAIS= 1.061,41M2 DE AREA TOTAL X 5,95 DE ALTURA TOTAL | 1061,41*5,95 | 6315.39 | 6315.39
15359.39
4.2.4.4. 34.02.100 - PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) (M2)
QTD
REATERRO TRECHO 4¦ ACIMA DAS ADUELAS= 532M DE COMPRIMENTO X 6,80M DE LARGURA | 532*6,80 | 3617.6 | 3617.6
REATERRO TRECHO 4¦ LATERAIS= 1.061,41M2 DE AREA TOTAL DAS LATERAIS | 1061,41 | 1061.41 | 1061.41
4679.01
4.3. EXECUÇÃO DE CAIXAS DE TRANSIÇÃO
4.3.1. PAREDES
4.3.1.1. 10.01.040 - ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA (KG)
QTD
ARMADURA ALVENARIA CAIXA DE TRANSIÇÃO (2,40M X 7,10M X 3,75M)= 37,50 BARRAS HORIZONTAL COMPRIMENTO 2,40M + 24 BARRAS VERTICAL ALTURA 3,80M X 2 LADOS¦ Ø 8,0¦ 10,0¦ 12,5¦16 0,963 KG/M | (((2,40*37,50)+(24*3,80))*0,963)*2 | 348.99 | 348.99
ARMADURA ALVENARIA CAIXA DE TRANSIÇÃO (2,40M X 7,10M X 3,75M)¦ PAREDES ACIMA DA ADUELA= 7,10M X 0,35M X 2= 4 BARRAS HORIZONTAL COMPRIMENTO 7,10M +71 BARRAS VERTICAL ALTURA 0,35M X 2 LADOS¦ Ø 8,0¦ 10,0¦ 12,5¦16 0,963 KG/M | (((0,35*4)+(71*7,10))*0,963)*2 | 973.59 | 973.59
1322.58
4.3.1.2. 10.08.02 (I) - GRAUTE - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO (M3)
QTD
ALVENARIA CAIXA DE TRANSIÇÃO (2,40M X 7,10M X 3,80M)¦ PAREDES LATERAIS= 2,40M X 3,80M X 2 LADOS | ((3,80*0,20*1,00))*2,00 | 1.52 | 1.52
ALVENARIA CAIXA DE TRANSIÇÃO (2,40M X 7,10M X 3,80M)¦ PAREDES ACIMA DA ADUELA= 7,10M X 0,35M X 2 | ((7,10*0,35*0,20))*2,00 | 0.99 | 0.99
2.51
4.3.1.3. 14.11.231 - ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM - CLASSE B (M2)
QTD
ALVENARIA CAIXA DE TRANSIÇÃO (2,40M X 7,10M X 3,80M)¦ PAREDES LATERAIS= 2,40M X 7,10M X 2 LADOS | 2,40*7,10*2 | 34.08 | 34.08
ALVENARIA CAIXA DE TRANSIÇÃO (2,40M X 7,10M X 3,80M)¦ PAREDES ACIMA DA ADUELA= 7,10M X 0,35M X 2 | 7,10*0,35*2 | 4.97 | 4.97
39.05
4.3.2. PISO
4.3.2.1. 16.02.066 - PISO DE CONCRETO ARMADO FCK 25MPA DESEMPENAMENTO MECÂNICO E=10CM (M2)
QTD
CAIXA DE TRANSIÇÃO (2,40M X 7,10M X 3,80M) | 2,40*7,10 | 17.04 | 17.04
17.04
4.3.2.2. 54.01.220 - BASE DE BICA CORRIDA (M3)
QTD
CAIXA DE TRANSIÇÃO (2,40M X 7,10M X 3,80M) | 2,40*7,10*0,05 | 0.85 | 0.85
0.85
4.3.3. LAJES
4.3.3.1. 03.04.21 (E) - LAJE MISTA TRELIÇADA H-12CM COM CAPEAMENTO 4CM (16CM) (M2)
QTD
CAIXA DE TRANSIÇÃO (2,40M X 7,10M X 3,80M) | 2,40*7,10 | 17.04 | 17.04
17.04
4.3.3.2. 98051 - CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 (M)
QTD
POÇOS DE VISITA NAS CAIXAS DE TRANSIÇÃO¦ 1 UNIDADE X 2,70M | 1*2,70 | 2.7 | 2.7
2.7
4.3.3.3. 00006243 - TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) (UN)
QTD
POÇOS DE VISITA NAS CAIXAS DE TRANSIÇÃO= 1 UN | 1 | 1 | 1
1
4.4. DRENAGEM
4.4.1. 04.11.00 (I) - ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3 (M3)
QTD
ESCAVAÇÃO DE TUBO PEAD DN = 400MM¦ 8,70M + 7,30M + 5,86M + 5,55M + 4,80M + 4,51M X 0,90 X 0,80 + 30% DE EMPOLAMENTO | ((8,70+7,30+5,56+4,80+4,51)*0,90*0,80)*1,30 | 28.89 | 28.89
ESCAVAÇÃO DE TUBO CONCRETO DN = 400MM= 8,00M + 9,60M + 4,54M + 11,00M + 12,35M + 13,80M + 15,60M X 0,80M X 0,60M | ((8+9,60+4,54+11+12,35+13,80+15,60)*0,80*0,60)*1,30 | 46.73 | 46.73
ESCAVAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM ¦ 1,00 M X 1,00 X 1,50M + 30% DE EMPOLAMENTO | (1,00*1,00*1,50)*1,30 | 1.95 | 1.95
77.57
4.4.2. 04.60.00 (I) - REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM, COM CAMINHÃO DE 14M3 (M3XKM)
QTD
ESCAVAÇÃO DE TUBO PEAD DN = 400MM¦ 8,70M + 7,30M + 5,86M + 5,55M + 4,80M + 4,51M X 0,90 X 0,80 + 30% DE EMPOLAMENTO X 20KM | (((8,70+7,30+5,56+4,80+4,51)*0,90*0,80)*1,30)*20 | 577.89 | 577.89
ESCAVAÇÃO DE TUBO CONCRETO DN = 400MM= 8,00M + 9,60M + 4,54M + 11,00M + 12,35M + 13,80M + 15,60M X 0,80M X 0,60M | (((8+9,60+4,54+11+12,35+13,80+15,60)*0,80*0,60)*1,30)*20 | 934.63 | 934.63
ESCAVAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM ¦ 1,00 M X 1,00 X 1,50M + 30% DE EMPOLAMENTO | ((1,00*1,00*1,50)*1,30)*20 | 39 | 39
1551.52
4.4.3. 05.09.007 - TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA (M3)
QTD
ESCAVAÇÃO DE TUBO PEAD DN = 400MM¦ 8,70M + 7,30M + 5,86M + 5,55M + 4,80M + 4,51M X 0,90 X 0,80 + 30% DE EMPOLAMENTO | ((8,70+7,30+5,56+4,80+4,51)*0,90*0,80)*1,30 | 28.89 | 28.89
ESCAVAÇÃO DE TUBO CONCRETO DN = 400MM= 8,00M + 9,60M + 4,54M + 11,00M + 12,35M + 13,80M + 15,60M X 0,80M X 0,60M | ((8+9,60+4,54+11+12,35+13,80+15,60)*0,80*0,60)*1,30 | 46.73 | 46.73
ESCAVAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM ¦ 1,00 M X 1,00 X 1,50M + 30% DE EMPOLAMENTO | (1,00*1,00*1,50)*1,30 | 1.95 | 1.95
77.57
4.4.4. 54.01.220 - BASE DE BICA CORRIDA (M3)
QTD
BASE DE BICA CORRIDA¦TUBO DE CONCRETO Ø 400= ,00M + 9,60M + 4,54M + 11,00M + 12,35M + 13,80M + 15,60M | ((8+9,60+4,54+11+12,35+13,80+15,60)*0,80)*0,05 | 3 | 3
BASE DE BICA CORRIDA¦ TUBO Ø600= 4,20M X 1,00M X 0,05M | 4,20*1,00*0,05 | 0.21 | 0.21
BASE DE BICA CORRIDA¦ CAIXA DE PASSAGEM 1,00M X 1,00M X 6 UNIDADES | (1,00*1,00*0,05)*6 | 0.3 | 0.3
BASE DE BICA CORRIDA¦ TUBO PEAD Ø 400= ¦ 8,70M + 7,30M + 5,86M + 5,55M + 4,80M + 4,51M X 0,90 | (8,70+7,30+5,56+4,80+4,51)*0,90*0,05 | 1.39 | 1.39
BASE DE BICA CORRIDA¦ CANALETAS DE CONCRETO= 245M X 0,30 X 0,05 | 245*0,30*0,05 | 3.68 | 3.68
8.58
4.4.5. 021561 - AREIA GROSSA PARA DRENOS (M3)
QTD
AREIA PARA BASE DE TUBO PEAD DN = 400 | ((8,70+7,30+5,56+4,80+4,51)*0,90)*0,30 | 8.33 | 8.33
8.33
4.4.6. 06.17.04 (I) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA PEAD, COR PRETA, COM DN 400MM (M)
QTD
TUBO DE PEAD Ø 400= 8,70M + 7,30M + 5,86M + 5,55M + 4,80M + 4,51M | 8,70+7,30+5,56+4,80+4,51 | 30.87 | 30.87
30.87
4.4.7. 95571 - TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 (M)
QTD
TUBO DE CONCRETO Ø 400= 8,00M + 9,60M + 4,54M + 11,00M + 12,35M + 13,80M + 15,60M | 8+9,60+4,54+11+12,35+13,80+15,6 | 74.89 | 74.89
74.89
4.4.8. 92221 - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 (M)
QTD
TUBO DE CONCRETO Ø 600= 4,20M | 4,20 | 4.2 | 4.2
4.2
4.4.9. 16.05.032 - CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM) (M)
QTD
CANALETA = 245,00M | 245 | 245 | 245
245
4.4.10. 01.04.51 (E) - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA (M2)
QTD
CAIXA DE PASSAGEM 1,00M X 1,00M X 1,50M X 6 UNIDADES | (1,00*1,00)*6 | 6 | 6
6
4.4.11. 01.04.52 (E) - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO (M2)
QTD
CAIXA DE PASSAGEM 1,00M X 1,00M X 1,50M X 6 UNIDADES | (1,00*1,00)*6 | 6 | 6
6
4.5. EXECUÇÃO DE MURO ALA
4.5.1. ALVENARIA
4.5.1.1. 14.11.231 - ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM - CLASSE B (M2)
QTD
ALVENARIA MURO ALA (4,25M X 5,25M) | 4,25*5,25 | 22.31 | 22.31
ALVENARIA MURO ALA (3,08M X 5,25M) | 3,08*5,25 | 16.17 | 16.17
ALVENARIA MURO ALA (6,80M X 2,50M) | 6,80*2,50 | 17 | 17
55.48
4.5.1.2. 10.01.040 - ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA (KG)
QTD
ARMADURA ALVENARIA MURO ALA= 4,25M X 5,25M¦ 42,50 BARRAS VERTICAIS COM H=5,25 + 52,50 BARRAS HORIZONTAIS COM C= 4,25M ¦ Ø 8,0¦ 10,0¦ 12,5¦16 0,963 KG/M | (((42,50*5,25)+(52,50*4,25))*0,963) | 429.74 | 429.74
ARMADURA ALVENARIA MURO ALA= 3,08 X 5,25M¦ 30,80 BARRAS VERTICAIS COM H=5,25 + 52,50 BARRAS HORIZONTAIS COM C= 3,08M ¦ Ø 8,0¦ 10,0¦ 12,5¦16 0,963 KG/M | (((30,80*5,25)+(52,50*3,08))*0,963) | 311.43 | 311.43
ARMADURA ALVENARIA MURO ALA= 6,80M X 2,50M¦ 68 BARRAS VERTICAIS COM H=2,50 + 25 BARRAS HORIZONTAIS COM C= 6,80M ¦ Ø 8,0¦ 10,0¦ 12,5¦16 0,963 KG/M | (((68*2,50)+(25*6,80))*0,963) | 327.42 | 327.42
1068.59
4.5.1.3. 00034548 - TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM (M)
QTD
TELA DE AMARAÇÃO= 5,25M X 2UN | 5,25*2 | 10.5 | 10.5
10.5
4.5.1.4. 10.08.02 (I) - GRAUTE - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO (M3)
QTD
ALVENARIA MURO ALA (4,25M X 5,25M) | 4,25*5,25*0,20 | 4.46 | 4.46
ALVENARIA MURO ALA (3,08M X 5,25M) | 3,08*5,25*0,20 | 3.23 | 3.23
ALVENARIA MURO ALA (6,80M X 2,50M) | 6,80*2,50*0,20 | 3.4 | 3.4
11.09
4.5.1.5. 11.02.01 (E) - CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (M2)
QTD
CHAPISCO MURO ALA (4,25M X 5,25M) X 2 LADOS | 4,25*5,25*2 | 44.63 | 44.63
CHAPISCO MURO ALA (3,08M X 5,25M) X 2 LADOS | 3,08*5,25*2 | 32.34 | 32.34
CHAPISCO MURO ALA (6,80M X 2,50M) X 2 LADOS | 6,80*2,50*2 | 34 | 34
110.97
4.5.2. ESTRUTURA
4.5.2.1. 97102 - EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 (M2)
QTD
RADIER PARA MURO ALA= 4,25M X 6,80M | 4,25*6,80 | 28.9 | 28.9
28.9
4.6. INSTALAÇÃO DE GRADIL
4.6.1. 08.02.74 (E) - EP.06 - GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO REDONDO (M2)
QTD
RECOLOCAÇÃO DE GRADIL= 3,35MX5,40M | 3,35*5,40 | 18.09 | 18.09
18.09
4.6.2. 7119702 - TRATAMENTO SUPERFICIAL E PINTURA DA PONTE E DEMAIS ESTRUTURAS METÁLICAS NAVAIS - EXCETO FLUTUANTES (M²)
QTD
RECOLOCAÇÃO DE GRADIL= 3,35MX5,40M | 3,35*5,40 | 18.09 | 18.09
18.09
5. LIMPEZA DE OBRA
5.1. 55.01.020 - LIMPEZA FINAL DA OBRA (M2)
QTD
LIMPEZA FINAL | ((272*16)+(274*10,10))*0,10 | 711.94 | 711.94
711.94
KÉZYA DE SOUZA GOMES ENG. CIVIL / RESPONSÁVEL TÉCNICA CREA Nº 5069846797-SP ART N° 28027230231766193 SUBSTITUIÇÃO Á ART Nº 28027230231284415 MARCUS IVONICA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO CPF: 181.376.328-32