## orcamento
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | Total parcela
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 126577.65 | 22.21% | 19.45% | 19.45% | 19.45% | 19.44% | 100%
|  |  | 28116.09 | 24615.39 | 24615.39 | 24615.39 | 24615.39 | 126577.65
2 | SERVIÇOS TÉCNICOS | 26772.33 | 79.81% | 5.05% | 5.05% | 5.05% | 5.04% | 100%
|  |  | 21367.03 | 1351.33 | 1351.33 | 1351.33 | 1351.31 | 26772.33
3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 2861.09 | 50.89% | 49.11% |  |  |  | 100%
|  |  | 1456.15 | 1404.94 |  |  |  | 2861.09
4 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 6503.51 | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 6503.51 |  |  |  |  | 6503.51
5 | CONTENÇÃO DE TALUDE | 53711.02 |  | 35.88% | 41.03% | 23.09% |  | 100%
|  |  |  | 19270.33 | 22037.92 | 12402.77 |  | 53711.02
6 | MURO | 124269.55 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
|  |  | 24853.91 | 24853.91 | 24853.91 | 24853.91 | 24853.91 | 124269.55
7 | SERVIÇOS FINAIS | 1096.88 |  |  |  |  | 100% | 100%
[7 empty] | 1096.88 | 1096.88
|  | 341792.03 | 82296.69 | 71495.9 | 72858.55 | 63223.4 | 51917.49 | 341792.03
|  |  | 82296.69 | 153792.59 | 226651.14 | 289874.54 | 341792.03
ALESSANDRA LARA CAETANO DA CRUZ RODRIGUES Engenheira Civil/Responsável Técnica CREA: 5070567487 ART nº 2620250611405 EDUARDO DE SOUZA MARTINS Secretário Municipal De Obras E Planejamento CPF: 136.843.168-22