## orcamento
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | Total parcela
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 42146.39 | 69.22% | 2% | 2% | 2% |  |  | 75.22%
|  |  | 42146.39 | [5 empty] | 42146.39
2 | PROJETOS EXECUTIVOS | 22171.94 | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 22171.94 | [5 empty] | 22171.94
3 | TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 9685.25 |  |  |  | 50% | 50% |  | 100%
|  |  |  | 2421.31 | 2421.31 | 4842.63 |  |  | 9685.25
4 | DRENAGEM | 10958.04 |  |  |  | 50% | 50% |  | 100%
|  |  |  | 2739.51 | 2739.51 | 2739.51 | 2739.51 |  | 10958.04
5 | PISOS | 880993.02 |  |  |  | 50% | 50% |  | 100%
|  |  |  | 220248.27 | 220248.27 | 220248.27 | 220248.21 |  | 880993.02
6 | SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL | 1760.95 |  |  |  | 50% | 50% |  | 100%
[7 empty] | 880.48 | 880.47 | 1760.95
7 | ILUMINAÇÃO | 201161.47 |  |  |  | 50% | 50% |  | 100%
[6 empty] | 100580.74 | 100580.73 |  | 201161.47
8 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | 13899.08 |  |  |  | 50% | 50% |  | 100%
[7 empty] | 4685.76 | 9213.32 | 13899.08
|  | 1182776.14 | 64318.33 | 225409.09 | 225409.09 | 328411.15 | 329134.69 | 10093.79 | 1182776.14
|  |  | 64318.33 | 289727.42 | 515136.51 | 843547.66 | 1172682.35 | 1182776.14
MANOELA LINHARES SOUZA ARQUITETA E URBANISTA CAU: A248259-2 ART: SI11746120R01CT001 RETIFICDORA À SI11746120I00CT001 EDUARDO DE SOUZA MARTINS SECRETÁRIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO