## orcamento
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | Total parcela
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 308215.77 | 100% | [7 empty] | 100%
|  |  | 308215.77 | [7 empty] | 308215.77
2 | CANTEIRO DE OBRAS | 84047.1 | 100% | [7 empty] | 100%
|  |  | 84047.1 | [7 empty] | 84047.1
3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 63115.83 | 100% | [7 empty] | 100%
|  |  | 63115.83 | [7 empty] | 63115.83
4 | INSTALAÇÃO DE ADUELAS | 4397321.06 |  | 10% | 10% | 15% | 15% | 25% | 25% |  | 100%
|  |  |  | 439721.55 | 439721.55 | 659582.46 | 659582.46 | 1099304.06 | 1099408.98 |  | 4397321.06
5 | TRAVESSIA - BUEIRO METALICO SOB RODOVIA SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO | 1966244.09 |  | 10% | 10% | 15% | 15% | 25% | 25% |  | 100%
|  |  |  | 196624.41 | 196624.41 | 294936.62 | 294936.62 | 491561.03 | 491561 |  | 1966244.09
6 | RECOMPOSIÇÃO ASFALTICA | 119400.73 | [5 empty] | 50% | 50% |  | 100%
[8 empty] | 59700.37 | 59700.36 |  | 119400.73
7 | REVITALIZAÇÃO E COMPENSAÇÃO AMBIENTAL | 384351.56 |  |  |  |  | 25% | 25% | 50% |  | 100%
[7 empty] | 96087.91 | 96087.91 | 192175.74 |  | 384351.56
8 | LIMPEZA DE OBRA | 72981.41 | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.26% |  | 100%
|  |  | 10429.05 | 10429.05 | 10429.05 | 10429.05 | 10429.05 | 10429.05 | 10407.11 |  | 72981.41
9 | RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO | 1826535.91 | [7 empty] | 100% | 100%
[10 empty] | 1826535.91 | 1826535.91
10 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | 312347.16 | [7 empty] | 100% | 100%
[10 empty] | 312347.16 | 312347.16
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 291362.66 | [7 empty] | 100% | 100%
[10 empty] | 291362.66 | 291362.66
|  | 9825923.28 | 465807.75 | 646775.01 | 646775.01 | 964948.13 | 1061036.04 | 1757082.42 | 1853253.19 | 2430245.73 | 9825923.28
|  |  | 465807.75 | 1112582.76 | 1759357.77 | 2724305.9 | 3785341.94 | 5542424.36 | 7395677.55 | 9825923.28
KÉZYA DE SOUZA GOMES ENG. CIVIL / RESPONSÁVEL TÉCNICA CREA Nº 5069846797-SP ART Nº 2620241979499 EDUARDO DE SOUZA MARTINS SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO CPF: 136.843.168-22