## orcamento
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16 | MÊS 17 | MÊS 18 | Total parcela
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 318788.55 | MÊS 1: 100% | 100%
|  |  | MÊS 1: 318788.55 | 318788.55
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 90560.15 | 64.05% | 2.11% | 2.11% | 2.11% | 2.11% | 2.11% | 2.11% | 2.11% | 2.11% | 2.11% | 2.11% | 2.11% | 2.11% | 2.11% | 2.11% | 2.14% | 2.14% | 2.13% | 100%
|  |  | 58003.78 | 1910.82 | 1910.82 | 1910.82 | 1910.82 | 1910.82 | 1910.82 | 1910.82 | 1910.82 | 1910.82 | 1910.82 | 1910.82 | 1910.82 | 1910.82 | 1910.82 | 1937.99 | 1937.99 | 1928.91 | 90560.15
3 | DEMOLIÇÃO | 136655.13 | MÊS 2: 100% | 100%
|  |  | MÊS 2: 136655.13 | 136655.13
4 | CANTEIRO DE OBRAS | 180857.2 | 5.55% | 5.55% | 5.55% | 5.55% | 5.55% | 5.55% | 5.55% | 5.55% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 100%
|  |  | 10037.57 | 10037.57 | 10037.57 | 10037.57 | 10037.57 | 10037.57 | 10037.57 | 10037.57 | 10055.66 | 10055.66 | 10055.66 | 10055.66 | 10055.66 | 10055.66 | 10055.66 | 10055.66 | 10055.66 | 10055.7 | 180857.2
5 | FUNDAÇÕES | 470171.99 | MÊS 3: 35%; MÊS 4: 25%; MÊS 5: 20%; MÊS 6: 20% | 100%
|  |  | MÊS 3: 164560.2; MÊS 4: 117543; MÊS 5: 94034.4; MÊS 6: 94034.39 | 470171.99
6 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 368919.89 | MÊS 3: 15%; MÊS 4: 45%; MÊS 5: 40% | 100%
|  |  | MÊS 3: 55337.98; MÊS 4: 166013.95; MÊS 5: 147567.96 | 368919.89
7 | SUPERESTRUTURA | 831480.05 | MÊS 4: 10%; MÊS 5: 15%; MÊS 6: 25%; MÊS 7: 30%; MÊS 8: 20% | 100%
|  |  | MÊS 4: 83148.01; MÊS 5: 124722.01; MÊS 6: 207870.01; MÊS 7: 249444.02; MÊS 8: 166296 | 831480.05
8 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 350330.79 | MÊS 7: 15%; MÊS 8: 30%; MÊS 9: 25%; MÊS 10: 30% | 100%
|  |  | MÊS 7: 52549.62; MÊS 8: 105099.24; MÊS 9: 87582.7; MÊS 10: 105099.23 | 350330.79
9 | ESQUADRIAS | 241542.22 | MÊS 13: 50%; MÊS 14: 50% | 100%
|  |  | MÊS 13: 120771.11; MÊS 14: 120771.11 | 241542.22
10 | SISTEMAS DE COBERTURA | 1116354.62 | MÊS 10: 20%; MÊS 11: 40%; MÊS 12: 20%; MÊS 13: 20% | 100%
|  |  | MÊS 10: 223270.92; MÊS 11: 446541.85; MÊS 12: 223270.92; MÊS 13: 223270.93 | 1116354.62
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 178973.84 | MÊS 4: 10%; MÊS 5: 10%; MÊS 6: 10%; MÊS 7: 10%; MÊS 8: 10%; MÊS 9: 10%; MÊS 10: 10%; MÊS 11: 10%; MÊS 12: 10%; MÊS 13: 10% | 100%
|  |  | MÊS 4: 17897.38; MÊS 5: 17897.38; MÊS 6: 17897.38; MÊS 7: 17897.38; MÊS 8: 17897.38; MÊS 9: 17897.38; MÊS 10: 17897.38; MÊS 11: 17897.38; MÊS 12: 17897.38; MÊS 13: 17897.42 | 178973.84
12 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 343238.05 | MÊS 15: 25%; MÊS 16: 25%; MÊS 17: 25%; MÊS 18: 25% | 100%
|  |  | MÊS 15: 85809.51; MÊS 16: 85809.51; MÊS 17: 85809.51; MÊS 18: 85809.52 | 343238.05
13 | REVESTIMENTOS DE PISO INTERNO E EXTERNO | 293677.36 | MÊS 10: 15%; MÊS 12: 35%; MÊS 13: 25%; MÊS 14: 25% | 100%
|  |  | MÊS 10: 44051.6; MÊS 12: 102787.08; MÊS 13: 73419.34; MÊS 14: 73419.34 | 293677.36
14 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 324598.51 | MÊS 15: 25%; MÊS 16: 25%; MÊS 17: 25%; MÊS 18: 25% | 100%
|  |  | MÊS 15: 81149.63; MÊS 16: 81149.63; MÊS 17: 81149.63; MÊS 18: 81149.62 | 324598.51
15 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 107872.94 | MÊS 9: 35%; MÊS 10: 35%; MÊS 11: 14%; MÊS 12: 16% | 100%
|  |  | MÊS 9: 37755.53; MÊS 10: 37755.53; MÊS 11: 15102.21; MÊS 12: 17259.67 | 107872.94
16 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 79509.59 | MÊS 14: 20%; MÊS 15: 20%; MÊS 16: 20%; MÊS 17: 20%; MÊS 18: 20% | 100%
|  |  | MÊS 14: 15901.92; MÊS 15: 15901.92; MÊS 16: 15901.92; MÊS 17: 15901.92; MÊS 18: 15901.91 | 79509.59
17 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 72249.45 | MÊS 16: 33.33%; MÊS 17: 33.34%; MÊS 18: 33.33% | 100%
|  |  | MÊS 16: 24080.74; MÊS 17: 24087.97; MÊS 18: 24080.74 | 72249.45
18 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 170153.36 | MÊS 15: 25%; MÊS 16: 25%; MÊS 17: 25%; MÊS 18: 25% | 100%
|  |  | MÊS 15: 42538.34; MÊS 16: 42538.34; MÊS 17: 42538.34; MÊS 18: 42538.34 | 170153.36
19 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 21153.68 | MÊS 16: 50%; MÊS 17: 25%; MÊS 18: 25% | 100%
|  |  | MÊS 16: 10576.84; MÊS 17: 5288.42; MÊS 18: 5288.42 | 21153.68
20 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 67897.92 | MÊS 9: 16.66%; MÊS 10: 16.66%; MÊS 11: 16.66%; MÊS 12: 16.66%; MÊS 13: 16.66%; MÊS 14: 16.7% | 100%
|  |  | MÊS 9: 11311.79; MÊS 10: 11311.79; MÊS 11: 11311.79; MÊS 12: 11311.79; MÊS 13: 11311.79; MÊS 14: 11338.97 | 67897.92
21 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 256543.67 | MÊS 11: 25%; MÊS 12: 25%; MÊS 13: 25%; MÊS 14: 25% | 100%
|  |  | MÊS 11: 64135.92; MÊS 12: 64135.92; MÊS 13: 64135.92; MÊS 14: 64135.91 | 256543.67
22 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA | 31881.29 | MÊS 16: 50%; MÊS 17: 25%; MÊS 18: 25% | 100%
|  |  | MÊS 16: 15940.65; MÊS 17: 7970.32; MÊS 18: 7970.32 | 31881.29
23 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | 9927.88 | MÊS 9: 50%; MÊS 10: 50% | 100%
|  |  | MÊS 9: 4963.94; MÊS 10: 4963.94 | 9927.88
24 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 44878.35 | MÊS 9: 40%; MÊS 10: 60% | 100%
|  |  | MÊS 9: 17951.34; MÊS 10: 26927.01 | 44878.35
25 | FECHAMENTO - MUROS | 156064.36 | MÊS 9: 10%; MÊS 10: 10%; MÊS 11: 10%; MÊS 12: 10%; MÊS 13: 10%; MÊS 14: 10%; MÊS 15: 10%; MÊS 16: 10%; MÊS 17: 10%; MÊS 18: 10% | 100%
|  |  | MÊS 9: 15606.44; MÊS 10: 15606.44; MÊS 11: 15606.44; MÊS 12: 15606.44; MÊS 13: 15606.44; MÊS 14: 15606.44; MÊS 15: 15606.44; MÊS 16: 15606.44; MÊS 17: 15606.44; MÊS 18: 15606.4 | 156064.36
26 | MURO DE CONTENÇÃO | 293785.04 | MÊS 5: 25%; MÊS 6: 25%; MÊS 7: 25%; MÊS 8: 25% | 100%
|  |  | MÊS 5: 73446.26; MÊS 6: 73446.26; MÊS 7: 73446.26; MÊS 8: 73446.26 | 293785.04
27 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 157314.17 | MÊS 18: 100% | 100%
|  |  | MÊS 18: 157314.17 | 157314.17
28 | SERVIÇOS FINAIS | 24590.63 | MÊS 18: 100% | 100%
|  |  | MÊS 18: 24590.63 | 24590.63
|  | 6739970.68 | 386829.9 | 148603.52 | 231846.57 | 396550.73 | 469616.4 | 405196.43 | 405285.67 | 374687.27 | 205035.6 | 498850.32 | 582562.07 | 464235.68 | 538379.43 | 313140.17 | 252972.32 | 303597.72 | 290346.2 | 472234.68 | 6739970.68
|  |  | 386829.9 | 535433.42 | 767279.99 | 1163830.72 | 1633447.12 | 2038643.55 | 2443929.22 | 2818616.49 | 3023652.09 | 3522502.41 | 4105064.48 | 4569300.16 | 5107679.59 | 5420819.76 | 5673792.08 | 5977389.8 | 6267736 | 6739970.68
Amanda Teles Arquiteta e Urbanista CAU n° A302076-2/ RRT n° SI15357527I00CT001 Christiane Borba Perrucci CPF: 221.990.068-16 Secretária Adjunta de Obras e Planejamento