## orcamento
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | Total parcela
1 | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA | 97301.77 | 75% | 25% | [8 empty] | 100%
|  |  | 72976.33 | 24325.44 | [8 empty] | 97301.77
2 | ESTUDOS E LAUDOS TÉCNICOS | 132140.87 |  | 25% | 25% | 25% | 25% | [5 empty] | 100%
|  |  |  | 33035.23 | 33035.23 | 33035.23 | 33035.18 | [5 empty] | 132140.87
3 | PROJETO BÁSICO | 64702.55 |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  |  | 100%
[5 empty] | 16175.64 | 16175.64 | 16175.64 | 16175.63 |  |  |  |  | 64702.55
4 | PROJETO EXECUTIVO | 108144.96 | [6 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
[9 empty] | 27036.24 | 27036.24 | 27036.24 | 27036.24 | 108144.96
|  | 402290.15 | 72976.33 | 57360.67 | 49210.87 | 49210.87 | 49210.82 | 16175.63 | 27036.24 | 27036.24 | 27036.24 | 27036.24 | 402290.15
|  |  | 72976.33 | 130337 | 179547.87 | 228758.74 | 277969.56 | 294145.19 | 321181.43 | 348217.67 | 375253.91 | 402290.15
THAYNÁ DEMÉTRIO DE OLIVEIRA ARQUITETA E URBANISTA / RESPONSÁVEL TÉCNICA CAU Nº A-280751-3 RRT Nº 15882916 EDUARDO DE SOUZA MARTINS SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO CPF: 136.843.168-22