## orcamento
ITEM | DESCRIÇÃO | % | VALOR (R$) | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6 |  | MÊS 7 |  | MÊS 8 |  | MÊS 9 |  | Total parcela
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3.3463 | 167440.92 | 100 | 167440.92 | [16 empty] | 100 | 167440.92
1.1 | IDENTIFICAÇÃO | 0.14051 | 7030.56 | 100 | 7030.56 | [16 empty] | 100 | 7030.56
1.2 | CANTEIRO E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 2.3909 | 119635.86 | 100 | 119635.86 | [16 empty] | 100 | 119635.86
1.3 | ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL | 0.81488 | 40774.5 | 100 | 40774.5 | [16 empty] | 100 | 40774.5
2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EUIPAMENTOS | 0.19181 | 9597.52 | [14 empty] | 100 | 9597.52 |  |  | 100 | 9597.52
2.1 | MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ACIMA DE 20KM | 0.19181 | 9597.52 | [14 empty] | 100 | 9597.52 |  |  | 100 | 9597.52
3 | AVENIDA JOSÉ GIANESELLA ¦ ROTATÓRIA POLICIAL AO ALPES DA CANTAREIRA | 39.9001 | 1996509.38 | 4.4 | 87924.7 | 18.96 | 378543.09 | 16.09 | 321158.57 | 7.28 | 145309.19 | 7.28 | 145309.19 | 7.28 | 145309.19 | 14.56 | 290618.39 | 19.36 | 386477.73 | 4.79 | 95859.33 | 100 | 1996509.38
3.1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 7.0287 | 351698.78 | 25 | 87924.7 | 25 | 87924.7 | 50 | 175849.38 | [12 empty] | 100 | 351698.78
3.2 | MELHORIAS NO PAVIMENTO - RECOMPOSIÇÃO/RECAPEAMENTO | 29.0399 | 1453091.93 |  |  | 20 | 290618.39 | 10 | 145309.19 | 10 | 145309.19 | 10 | 145309.19 | 10 | 145309.19 | 20 | 290618.39 | 20 | 290618.39 |  |  | 100 | 1453091.93
3.3 | SINALIZAÇÃO | 3.8315 | 191718.67 | [14 empty] | 50 | 95859.34 | 50 | 95859.33 | 100 | 191718.67
4 | AVENIDA JOSÉ GIANESELLA ¦ ROTATÓRIA POLICIAL A DIVISA DE MUNICÍPIO | 7.4314 | 371847.79 | 14.75 | 54846.76 | 5.4 | 20067.6 | 5.4 | 20067.6 | 5.4 | 20067.6 | 5.4 | 20067.6 | 5.4 | 20067.6 | 5.4 | 20067.6 | 29.56 | 109930.23 | 23.29 | 86665.2 | 100 | 371847.79
4.1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 1.0961 | 54846.76 | 100 | 54846.76 | [16 empty] | 100 | 54846.76
4.2 | MELHORIAS NO PAVIMENTO - RECOMPOSIÇÃO/RECAPEAMENTO | 4.0105 | 200675.96 |  |  | 10 | 20067.6 | 10 | 20067.6 | 10 | 20067.6 | 10 | 20067.6 | 10 | 20067.6 | 10 | 20067.6 | 20 | 40135.19 | 20 | 40135.17 | 100 | 200675.96
4.3 | SINALIZAÇÃO | 2.3247 | 116325.07 | [14 empty] | 60 | 69795.04 | 40 | 46530.03 | 100 | 116325.07
5 | AVENIDA VEREADOR BELARMINO PEREIRA DE CARVALHO ¦ ROTATÓRIA POLICIAL SENTIDO CENTRO DE MAIRIPORÃ | 10.5183 | 526310.58 | 14.27 | 75126.4 | 14.64 | 77064.56 | 14.64 | 77064.56 | 7.32 | 38532.28 | 7.32 | 38532.28 | 7.32 | 38532.28 | 7.32 | 38532.28 | 9.97 | 52456.27 | 17.2 | 90469.67 | 100 | 526310.58
5.1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 1.5014 | 75126.4 | 100 | 75126.4 | [16 empty] | 100 | 75126.4
5.2 | MELHORIAS NO PAVIMENTO - RECOMPOSIÇÃO/RECAPEAMENTO | 7.7006 | 385322.79 |  |  | 20 | 77064.56 | 20 | 77064.56 | 10 | 38532.28 | 10 | 38532.28 | 10 | 38532.28 | 10 | 38532.28 | 10 | 38532.28 | 10 | 38532.27 | 100 | 385322.79
5.3 | PASSEIO | 0.27827 | 13923.99 | [14 empty] | 100 | 13923.99 |  |  | 100 | 13923.99
5.4 | SINALIZAÇÃO | 1.038 | 51937.4 | [16 empty] | 100 | 51937.4 | 100 | 51937.4
6 | ALAMEDA DAS SAÍRAS | 35.7713 | 1789915.38 | 6.61 | 118363.43 | 6.61 | 118363.43 | 16.51 | 295588.23 | 13.4 | 239872.84 | 13.4 | 239872.84 | 13.4 | 239872.84 | 13.4 | 239872.84 | 6.7 | 119936.42 | 9.97 | 178172.51 | 100 | 1789915.38
6.1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 9.4619 | 473453.72 | 25 | 118363.43 | 25 | 118363.43 | 50 | 236726.86 | [12 empty] | 100 | 473453.72
6.2 | SISTEMA DE DRENAGEM | 1.1763 | 58861.37 |  |  |  |  | 100 | 58861.37 | [12 empty] | 100 | 58861.37
6.3 | MELHORIAS NO PAVIMENTO - RECOMPOSIÇÃO/RECAPEAMENTO | 23.9692 | 1199364.19 | [6 empty] | 20 | 239872.84 | 20 | 239872.84 | 20 | 239872.84 | 20 | 239872.84 | 10 | 119936.42 | 10 | 119936.41 | 100 | 1199364.19
6.4 | SINALIZAÇÃO | 1.1638 | 58236.1 | [16 empty] | 100 | 58236.1 | 100 | 58236.1
7 | LIMPEZA DE OBRA | 1.6816 | 84145.9 | [16 empty] | 100 | 84145.9 | 100 | 84145.9
7.1 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | 1.6816 | 84145.9 | [16 empty] | 100 | 84145.9 | 100 | 84145.9
8 | CONTROLE TECNOLÓGICO | 0.52883 | 26461.28 | [16 empty] | 100 | 26461.28 | 100 | 26461.28
8.1 | ENSAIOS DE LABORATÓRIO - DOSAGEM MARSHALL, GRANULOMETRIA, TEOR DE ASFALTO, ESTABILIDADE E FLUÊNCIA | 0.52883 | 26461.28 | [16 empty] | 100 | 26461.28 | 100 | 26461.28
9 | PROJETO AS-BUILT | 0.63037 | 31542.28 | [16 empty] | 100 | 31542.28 | 100 | 31542.28
9.1 | PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) | 0.63037 | 31542.28 | [16 empty] | 100 | 31542.28 | 100 | 31542.28
|  | 5003771.03 |  | 10.0665 | 503702.21 | 11.8718 | 594038.68 | 14.2668 | 713878.96 | 8.8689 | 443781.91 | 8.8689 | 443781.91 | 8.8689 | 443781.91 | 11.7729 | 589091.11 | 13.5577 | 678398.17 | 11.8574 | 593316.17 |  | 5003771.03
|  |  |  | 10.0665 | 503702.21 | 21.9383 | 1097740.89 | 36.2051 | 1811619.85 | 45.074 | 2255401.76 | 53.943 | 2699183.67 | 62.8119 | 3142965.58 | 74.5849 | 3732056.69 | 88.1426 | 4410454.86 | 100 | 5003771.03
KAREN APARECIDA ANDRADE CAMPOS Arquiteta e Urbanista/Responsável Técnica CAU: A178892-2 RRT nº SI16149401I00CT001 EDUARDO DE SOUZA MARTINS Secretário Municipal De Obras E Planejamento CPF: 136.843.168-22