## orcamento
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16 | MÊS 17 | MÊS 18 | Total parcela
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 318411.8 | 100% | [17 empty] | 100%
|  |  | 318411.8 | [17 empty] | 318411.8
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 96660.99 | 64.05% | 2.11% | 2.11% | 2.11% | 2.11% | 2.11% | 2.11% | 2.11% | 2.11% | 2.11% | 2.11% | 2.11% | 2.11% | 2.11% | 2.11% | 2.14% | 2.14% | 2.13% | 100%
|  |  | 61911.36 | 2039.55 | 2039.55 | 2039.55 | 2039.55 | 2039.55 | 2039.55 | 2039.55 | 2039.55 | 2039.55 | 2039.55 | 2039.55 | 2039.55 | 2039.55 | 2039.55 | 2068.55 | 2068.55 | 2058.83 | 96660.99
3 | DEMOLIÇÃO | 137252.77 |  | 100% | [16 empty] | 100%
|  |  |  | 137252.77 | [16 empty] | 137252.77
4 | CANTEIRO DE OBRAS | 179590.54 | 5.55% | 5.55% | 5.55% | 5.55% | 5.55% | 5.55% | 5.55% | 5.55% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 100%
|  |  | 9967.27 | 9967.27 | 9967.27 | 9967.27 | 9967.27 | 9967.27 | 9967.27 | 9967.27 | 9985.23 | 9985.23 | 9985.23 | 9985.23 | 9985.23 | 9985.23 | 9985.23 | 9985.23 | 9985.23 | 9985.31 | 179590.54
5 | FUNDAÇÕES | 460502.18 |  |  | 35% | 25% | 20% | MÊS 6: 20% | 100%
[5 empty] | 161175.76 | 115125.55 | 92100.44 | MÊS 6: 92100.43 | 460502.18
6 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 383624.66 |  |  | 15% | 45% | 40% | [13 empty] | 100%
[5 empty] | 57543.7 | 172631.1 | 153449.86 | [13 empty] | 383624.66
7 | SUPERESTRUTURA | 834601.62 |  |  |  | 10% | 15% | MÊS 6: 25%; MÊS 7: 30%; MÊS 8: 20% | 100%
[6 empty] | 83460.16 | 125190.24 | MÊS 6: 208650.41; MÊS 7: 250380.49; MÊS 8: 166920.32 | 834601.62
8 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 348790.99 | [5 empty] | MÊS 7: 15%; MÊS 8: 30%; MÊS 9: 25%; MÊS 10: 30% | 100%
[8 empty] | MÊS 7: 52318.65; MÊS 8: 104637.3; MÊS 9: 87197.75; MÊS 10: 104637.29 | 348790.99
9 | ESQUADRIAS | 244548.69 | [5 empty] | MÊS 13: 50%; MÊS 14: 50% | 100%
[8 empty] | MÊS 13: 122274.35; MÊS 14: 122274.34 | 244548.69
10 | SISTEMAS DE COBERTURA | 1116871.99 | [5 empty] | MÊS 10: 20%; MÊS 11: 40%; MÊS 12: 20%; MÊS 13: 20% | 100%
[8 empty] | MÊS 10: 223374.4; MÊS 11: 446748.8; MÊS 12: 223374.4; MÊS 13: 223374.39 | 1116871.99
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 164226.49 |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | [5 empty] | 100%
[6 empty] | 16422.65 | 16422.65 | 16422.65 | 16422.65 | 16422.65 | 16422.65 | 16422.65 | 16422.65 | 16422.65 | 16422.64 | [5 empty] | 164226.49
12 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 351754.87 | [5 empty] | MÊS 15: 25%; MÊS 16: 25%; MÊS 17: 25%; MÊS 18: 25% | 100%
[8 empty] | MÊS 15: 87938.72; MÊS 16: 87938.72; MÊS 17: 87938.72; MÊS 18: 87938.71 | 351754.87
13 | REVESTIMENTOS DE PISO INTERNO E EXTERNO | 300721.38 | [5 empty] | MÊS 10: 15%; MÊS 12: 35%; MÊS 13: 25%; MÊS 14: 25% | 100%
[8 empty] | MÊS 10: 45108.21; MÊS 12: 105252.48; MÊS 13: 75180.35; MÊS 14: 75180.34 | 300721.38
14 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 330877.48 | [5 empty] | MÊS 15: 25%; MÊS 16: 25%; MÊS 17: 25%; MÊS 18: 25% | 100%
[8 empty] | MÊS 15: 82719.37; MÊS 16: 82719.37; MÊS 17: 82719.37; MÊS 18: 82719.37 | 330877.48
15 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 108358.41 | [5 empty] | MÊS 9: 35%; MÊS 10: 35%; MÊS 11: 14%; MÊS 12: 16% | 100%
[8 empty] | MÊS 9: 37925.44; MÊS 10: 37925.44; MÊS 11: 15170.18; MÊS 12: 17337.35 | 108358.41
16 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 81293.51 | [5 empty] | MÊS 14: 20%; MÊS 15: 20%; MÊS 16: 20%; MÊS 17: 20%; MÊS 18: 20% | 100%
[8 empty] | MÊS 14: 16258.7; MÊS 15: 16258.7; MÊS 16: 16258.7; MÊS 17: 16258.7; MÊS 18: 16258.71 | 81293.51
17 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 73940.43 | [5 empty] | MÊS 16: 33.33%; MÊS 17: 33.34%; MÊS 18: 33.33% | 100%
[8 empty] | MÊS 16: 24644.35; MÊS 17: 24651.74; MÊS 18: 24644.34 | 73940.43
18 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 172306.81 | [5 empty] | MÊS 15: 25%; MÊS 16: 25%; MÊS 17: 25%; MÊS 18: 25% | 100%
[8 empty] | MÊS 15: 43076.7; MÊS 16: 43076.7; MÊS 17: 43076.7; MÊS 18: 43076.71 | 172306.81
19 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 20966.99 | [5 empty] | MÊS 16: 50%; MÊS 17: 25%; MÊS 18: 25% | 100%
[8 empty] | MÊS 16: 10483.5; MÊS 17: 5241.75; MÊS 18: 5241.74 | 20966.99
20 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 67815.06 | [5 empty] | MÊS 9: 16.66%; MÊS 10: 16.66%; MÊS 11: 16.66%; MÊS 12: 16.66%; MÊS 13: 16.66%; MÊS 14: 16.7% | 100%
[8 empty] | MÊS 9: 11297.99; MÊS 10: 11297.99; MÊS 11: 11297.99; MÊS 12: 11297.99; MÊS 13: 11297.99; MÊS 14: 11325.11 | 67815.06
21 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 268733.04 | [5 empty] | MÊS 11: 25%; MÊS 12: 25%; MÊS 13: 25%; MÊS 14: 25% | 100%
[8 empty] | MÊS 11: 67183.26; MÊS 12: 67183.26; MÊS 13: 67183.26; MÊS 14: 67183.26 | 268733.04
22 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA | 32884.83 | [5 empty] | MÊS 16: 50%; MÊS 17: 25%; MÊS 18: 25% | 100%
[8 empty] | MÊS 16: 16442.42; MÊS 17: 8221.21; MÊS 18: 8221.2 | 32884.83
23 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | 10281.48 | [5 empty] | MÊS 9: 50%; MÊS 10: 50% | 100%
[8 empty] | MÊS 9: 5140.74; MÊS 10: 5140.74 | 10281.48
24 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 46904.6 | [5 empty] | MÊS 9: 40%; MÊS 10: 60% | 100%
[8 empty] | MÊS 9: 18761.84; MÊS 10: 28142.76 | 46904.6
25 | FECHAMENTO - MUROS | 153090.3 | [8 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
[11 empty] | 15309.03 | 15309.03 | 15309.03 | 15309.03 | 15309.03 | 15309.03 | 15309.03 | 15309.03 | 15309.03 | 15309.03 | 153090.3
26 | MURO DE CONTENÇÃO | 301967.65 |  |  |  |  | 25% | MÊS 6: 25%; MÊS 7: 25%; MÊS 8: 25% | 100%
[7 empty] | 75491.91 | MÊS 6: 75491.91; MÊS 7: 75491.91; MÊS 8: 75491.92 | 301967.65
27 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 159778.73 | [5 empty] | MÊS 18: 100% | 100%
[8 empty] | MÊS 18: 159778.73 | 159778.73
28 | SERVIÇOS FINAIS | 25640.63 | [5 empty] | MÊS 18: 100% | 100%
[8 empty] | MÊS 18: 25640.63 | 25640.63
|  | 6792398.92 | 390290.43 | 149259.59 | 230726.28 | 399646.28 | 474661.92 | 404672.22 | 406620.52 | 375479.01 | 204080.22 | 499383.29 | 584156.69 | 468201.94 | 543066.79 | 319555.56 | 257327.3 | 308926.57 | 295471 | 480873.31 | 6792398.92
|  |  | 390290.43 | 539550.02 | 770276.3 | 1169922.58 | 1644584.5 | 2049256.72 | 2455877.24 | 2831356.25 | 3035436.47 | 3534819.76 | 4118976.45 | 4587178.39 | 5130245.18 | 5449800.74 | 5707128.04 | 6016054.61 | 6311525.61 | 6792398.92
Amanda Teles Arquiteta e Urbanista CAU n° A302076-2/ RRT n° SI15357527I00CT001 Christiane Borba Perrucci CPF: 221.990.068-16 Secretária Adjunta de Obras e Planejamento