## orcamento
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | Total parcela
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 11905.08 | 50% | 25% | 25% | 100%
|  |  | 5952.54 | 2976.27 | 2976.27 | 11905.08
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 47105.44 | 50% | 50% |  | 100%
|  |  | 23552.72 | 23552.72 |  | 47105.44
3 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 116601.93 | 40% | 30% | 30% | 100%
|  |  | 46640.77 | 34980.58 | 34980.58 | 116601.93
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 169004.45 | 40% | 30% | 30% | 100%
|  |  | 67601.78 | 50701.34 | 50701.33 | 169004.45
5 | PAISAGISMO | 28440.62 |  | 50% | 50% | 100%
|  |  |  | 14220.31 | 14220.31 | 28440.62
6 | COBERTURA | 17096.69 |  |  | 100% | 100%
[5 empty] | 17096.69 | 17096.69
7 | SISTEMA DE PISOS EXTERNOS | 28733.09 |  | 50% | 50% | 100%
|  |  |  | 14366.55 | 14366.54 | 28733.09
8 | SERVIÇOS FINAIS | 10059.28 |  |  | 100% | 100%
[5 empty] | 10059.28 | 10059.28
|  | 428946.58 | 143747.81 | 140797.77 | 144401 | 428946.58
|  |  | 143747.81 | 284545.58 | 428946.58
Fim do documento.
ALESSANDRA LARA CAETANO DA CRUZ RODRIGUES
Engenheira Civil/Responsável Técnica
CREA: 5070567487
ART nº 2620241473736
EDUARDO DE SOUZA MARTINS
SECRETÁRIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO
CPF: 136.843.168-22