## orcamento
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | Total parcela
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 24342.78 | 25% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 100%
|  |  | 24342.78 | [5 empty] | 24342.78
2 | EDIFICAÇÃO | 238155.38 | [6 empty] | 0%
|  |  | 19139.24 | 52755.3 | 46704.23 | 41544.48 | 38219.06 | 39793.07 | 238155.38
3 | SERVIÇOS FINAIS | 1329.91 | [5 empty] | 100% | 100%
[8 empty] | 1329.91 | 1329.91
|  | 263828.07 | 43482.02 | 52755.3 | 46704.23 | 41544.48 | 38219.06 | 41122.98 | 263828.07
|  |  | 43482.02 | 96237.32 | 142941.55 | 184486.03 | 222705.09 | 263828.07
KAREN APARECIDA ANDRADE CAMPOS Responsável Técnica / Arquiteta e Urbanista CAU: A178892-2 RRT: SI14444669I00T001 EDUARDO DE SOUZA MARTINS Secretário Municipal de Obras e Planejamento