## orcamento
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | Total parcela
1 | FUNCIONAL | 83665.92 | 15% | 15% | 35% | 35% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 12549.89 | 12549.89 | 29283.07 | 29283.07 |  |  |  |  | 83665.92
2 | PROJETO EXECUTIVO - ROTATÓRIAS | 716837.67 |  |  | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
|  |  | 18928.05 | 18928.05 | 67898.15 | 67898.15 | 135796.31 | 135796.31 | 135796.31 | 135796.34 | 716837.67
|  | 800503.59 | 31477.94 | 31477.94 | 97181.22 | 97181.22 | 135796.31 | 135796.31 | 135796.31 | 135796.34 | 800503.59
|  |  | 31477.94 | 62955.88 | 160137.1 | 257318.32 | 393114.63 | 528910.94 | 664707.25 | 800503.59
Mairiporã, 04 de dezembro de 2025
Fim do documento.
___________________________________ ALCIR CLAUDINO ALVES ENGENHEIRO ELETRICISTA / DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS CREA-SP: 5070554120 / ART: 2620252172112
____________________________
EDUARDO DE SOUZA MARTINS
SECRETÁRIO MUNICIPAL
DE OBRAS E PLANEJAMENTO
CPF: 136.843.168-22